## Slide 1
Hội thảo
Kick-off triển khai kế hoạch
xây dựng khung QTRRDN tại VDS
PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO – TRUNG TÂM VẬN HÀNH KHAI THÁC
THÁNG 8/2026

## Slide 2
02
03
04
Mục tiêu, bối cảnh và phạm vi dự án
Mục tiêu, bối cảnh và phạm vi triển khai dự án ERM
Lộ trình triển khai kế hoạch
Ba giai đoạn trong 14 tháng
Cơ cấu tổ chức và luồng phối hợp
Vai trò các bên trong dự án & luồng phối hợp công việc
01
Tổng quan về QTRR doanh nghiệp (ERM)
Tổng quan về ERM
Vì sao cần triển khai ERM

## Slide 3
TỔNG QUAN VỀ QTRR DOANH NGHIỆP
(ERM)
1.

## Slide 4
1. Tổng quan về QTRR doanh nghiệp (ERM)
Định nghĩa, mục tiêu của ERM
“
ERM được định nghĩa là: tổng thể văn hóa, năng lực và thông lệ quản lý rủi ro, được tích hợp vào chiến lược và hoạt động của tổ chức, nhằm tạo dựng, bảo toàn và hiện thực hóa giá trị.
Việc thực hiện ERM giúp tổ chức nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách có hệ thống — thay vì xử lý từng sự cố riêng lẻ sau khi đã xảy ra.
Theo COSO ERM 2017
HỖ TRỢ CÔNG TÁC RA QUYẾT ĐỊNH
Cung cấp thông tin rủi ro toàn cảnh, kịp thời cho Ban TGĐ, hỗ trợ công tác quản trị, ra quyết định chiến lược
TỐI ƯU NGUỒN LỰC
Phân bổ nguồn lực vào các rủi ro trọng yếu, ưu tiên cao, tối ưu hiệu quả QTRR
NGÔN NGỮ QUẢN TRỊ RỦI RO CHUNG CHO TOÀN TỔ CHỨC
Xây dựng bộ KRI, thước đo, thư viện, danh mục rủi ro chung cho toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, quản trị
CẢNH BÁO RỦI RO SỚM
Giúp các đơn vị phát hiện, phòng ngừa rủi ro trước khi thành tổn thất thực tế
Notes: Giới thiệu khung COSO ERM: Là thông lệ được ban hành bởi COSO, dựa trên sáng kiến của các thành viên là các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán hàng đầu tại Hoa Kỳ, được công nhận rộng rãi là đơn vị uy tín toàn cầu trong các tiêu chuẩn về QTRR và KSNB
Về khung COSO ERM 2017: Khác với các phiên bản trước, Khung COSO ERM 2017 thể hiện: Các trụ cột của khung COSO đan xen với các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện QTRR như một phần cốt lõi, DNA của doanh nghiệp. Khung bao gồm 20 nguyên tắc về QTRR doanh nghiệp theo các trụ cột: Quản trị và văn hóa, Chiến lược và thiết lập mục tiêu, Thực thi, Rà soát và điều chỉnh, Thông tin, truyền thông và báo cáo. Một mô hình QTRR tiên tiến sẽ đáp ứng được đầy đủ 20 nguyên tắc này.
Về tổng quan, các hoạt động QTRR tại VDS mới đáp ứng một phần các thông lệ, với các nội dung về Quản trị, văn hóa ở mức tương đối cao. Tuy nhiên các hoạt động thực thi, triển khai hoạt động QTRR chưa đáp ứng hoàn toàn được các yêu cầu của khung đưa ra.

## Slide 5
1. Tổng quan về QTRR doanh nghiệp (ERM)
Vì sao VDS cần triển khai ERM ngay?
CHIẾN LƯỢC
Chuyển dịch mô hình kinh doanh sang hướng holding, quản trị các công ty con trong lĩnh vực ngân hàng số, tài chính, bảo hiểm… và mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế
 Phát sinh rủi ro liên phòng ban, liên đơn vị
TUÂN THỦ
Vai trò Tổng công ty trong các lĩnh vực trung gian thanh toán, tài chính, bảo hiểm,… kéo theo yêu cầu tuân thủ càng lớn từ cơ quan QLNN
 Yêu cầu của cơ quan QLNN đối với hệ thống QTRR & KSNB rất cao đối với các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm
CHUẨN HÓA
Mức độ trưởng thành QTRR hiện tại còn khoảng cách đáng kể so với thông lệ mô hình holding và chuẩn mực quốc tế
 Xây dựng hệ thống QTRRDN toàn trình không chỉ đáp ứng tuân thủ trước mắt mà còn tạo nền tảng quản trị cho các giai đoạn phát triển tiếp theo
 Cần bức tranh toàn cảnh về QTRR hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định
 Tạo nền tảng thống nhất nhằm hoạch định chiến lược và phân bổ nguồn lực
 Nâng cao mức độ trưởng thành QTRR giúp đáp ứng quy định pháp luật, tăng vị thế cạnh tranh và đáp ứng kỳ vọng của đối tác trong nước và quốc tế
 Chuẩn hóa hệ thống hỗ trợ việc mở rộng khi TCT kinh doanh các lĩnh vực mới
Notes: Có hai lí do cốt lõi cần triển khai ERM tại VDS tại thời điểm này:
Thứ nhất, về bối cảnh chuyển dịch mô hình: VDS đang dịch chuyển theo định hướng holding — xuất hiện các nhóm rủi ro đa lĩnh vực mà cách quản lý rủi ro cũ không bao phủ được. Mô hình này đòi hỏi có một bộ phận điều phối độc lập ở cấp Tổng công ty để giám sát rủi ro xuyên suốt.
Thứ hai, về thực tiễn ngành: các doanh nghiệp tài chính số tiên tiến đã có khẩu vị rủi ro, chỉ số cảnh báo sớm, cơ sở dữ liệu tổn thất và hệ thống báo cáo theo thời gian thực. Họ dùng dữ liệu rủi ro để đưa ra quyết định, không phải chỉ để báo cáo.
Việc nâng cao mức độ trưởng thành về quản trị rủi ro sẽ giúp VDS tăng vị thế cạnh tranh và đáp ứng kỳ vọng của đối tác, tuân thủ quy định pháp luật

## Slide 6
BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
2.

## Slide 7
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC
XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH
THỰC HIỆN VÀ HIỆU SUẤT
GIÁ TRỊ NÂNG CAO
Quản trị & Văn hóa
Chiến lược & Thiết lập mục tiêu
Thực thi
Rà soát & Điều chỉnh
Thông tin, Truyền thông & Báo cáo
2. Mục tiêu, bối cảnh và phạm vi dự án
Bối cảnh và đánh giá tổng quan hiện trạng QTRR tại VDS
✓ NỀN TẢNG ĐÃ CÓ
✕ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Bộ máy 3 tuyến theo IIA đã thiết lập; vai trò lãnh đạo trong QTRR rõ ràng, có luồng báo cáo rủi ro lên BGĐ.
Rủi ro đã gắn vào hoạch định chiến lược chung: phân tích bối cảnh và đánh giá kịch bản rủi ro khi xác định chiến lược.
Đã có quy trình yêu cầu Tuyến 1 tự đánh giá rủi ro và quy định biện pháp ứng phó rủi ro.
Có cơ chế phối hợp thông tin, đào tạo QTRR định kỳ; đã có BCP/DRP và báo cáo cho BGĐ.
Chưa có Khẩu vị rủi ro (KVRR) và thước đo cấp doanh nghiệp — nền tảng của toàn bộ khung ERM.
Chưa có thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu và phương pháp đánh giá rủi ro cấp doanh nghiệp.
Chưa có KRI nên thiếu cảnh báo sớm — chỉ phát hiện rủi ro sau khi đã thành sự cố.
Dữ liệu rủi ro phân tán, công cụ báo cáo thủ công; chưa có dashboard QTRR tổng hợp.
Văn hóa rủi ro mới ở văn bản, nhận thức chưa đồng đều; chưa đánh giá hiệu quả & mức độ trưởng thành.
✓
✓
✓
✓
✕
✕
✕
✕
✕
Hiện trạng QTRR tại VDS được đánh giá dựa trên các khía cạnh của COSO ERM 2017
Notes: Giới thiệu khung COSO ERM: Là thông lệ được ban hành bởi COSO, dựa trên sáng kiến của các thành viên là các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán hàng đầu tại Hoa Kỳ, được công nhận rộng rãi là đơn vị uy tín toàn cầu trong các tiêu chuẩn về QTRR và KSNB
Về khung COSO ERM 2017: Khác với các phiên bản trước, Khung COSO ERM 2017 thể hiện: Các trụ cột của khung COSO đan xen với các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện QTRR như một phần cốt lõi, DNA của doanh nghiệp. Khung bao gồm 20 nguyên tắc về QTRR doanh nghiệp theo các trụ cột: Quản trị và văn hóa, Chiến lược và thiết lập mục tiêu, Thực thi, Rà soát và điều chỉnh, Thông tin, truyền thông và báo cáo. Một mô hình QTRR tiên tiến sẽ đáp ứng được đầy đủ 20 nguyên tắc này.
Về tổng quan, các hoạt động QTRR tại VDS mới đáp ứng một phần các thông lệ, với các nội dung về Quản trị, văn hóa ở mức tương đối cao. Tuy nhiên các hoạt động thực thi, triển khai hoạt động QTRR chưa đáp ứng hoàn toàn được các yêu cầu của khung đưa ra.

## Slide 8
2. Mục tiêu, bối cảnh và phạm vi dự án
Bối cảnh và đánh giá tổng quan hiện trạng QTRR tại VDS
Công tác QTRR hiện tại ở VDS đã đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về QTRR đối với lĩnh vực trung gian thanh toán.
Tuy nhiên, với định hướng trở thành doanh nghiệp tài chính số hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng số, bảo hiểm,… VDS cần nâng cao mức độ trưởng thành để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của pháp luật và thông lệ ngành.
Mức độ trưởng thành
Cấp độ 1 – Cơ bản
Chưa xây dựng cấu trúc giám sát hoạt động QTRR
Quy trình QTRR chưa được xây dựng
Chưa có sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong QTRR
Chưa xây dựng công cụ QTRR, dữ liệu theo dõi thủ công và phân tán
Cấu trúc giám sát hoạt động QTRR ở mức cơ bản, chưa được phê duyệt và trao quyền
Quy trình QTRR rời rạc, thiếu hệ thống và chưa gắn kết với chiến lược tổ chức
Có sự phối hợp giữa các đơn vị nhưng ở mức cơ bản, chưa có hệ thống
Công cụ QTRR ở mức thủ công và thiếu đồng bộ
Cấu trúc giám sát hoạt động QTRR đã được xây dựng nhưng việc giám sát chưa liên tục
Quy trình QTRR được xây dựng gắn với hoạt động của tổ chức nhưng còn nặng tính tuân thủ
Luồng phối hợp được triển khai trên thực tế tuy nhiên chưa bao phủ toàn tổ chức và chiều sâu phối hợp còn hạn chế
Công cụ được triển khai trên toàn tổ chức nhưng chưa đồng bộ, nhất quán giữa các ĐV, chức năng báo cáo còn hạn chế
Lãnh đạo giám sát hoạt động QTRR trên toàn tổ chức, tiếp nhận báo cáo thường xuyên, liên tục
Quy trình được xây dựng tiên tiến, gắn với chiến lược và vận hành, được giám sát và đánh giá hiệu suất
Quá trình phối hợp đồng bộ, nhất quán và toàn diện nhưng chưa tối ưu
Công cụ QTRR được triển khai đồng bộ, nhất quán, khai thác hiệu quả các tính năng chính
Lãnh đạo chủ động giám sát hoạt động QTRR, văn hóa rủi ro được truyền thông rộng rãi trên toàn tổ chức
Quy trình QTRR phát triển thành năng lực cốt lõi, gắn kết sâu rộng với chiến lược, văn hóa và vận hành của tổ chức
Phối hợp đồng bộ, nhất quán và tối ưu, liên tục được cải tiến
Công cụ QTRR được tích hợp toàn diện, tự động hóa và hỗ trợ phân tích, báo cáo chuyên sâu
Cấp độ 2 –
Đang phát triển
Cấp độ 3 – Hoàn thiện
Cấp độ 4 – Cao cấp
Cấp độ 5 – Dẫn đầu

## Slide 9
2. Mục tiêu, bối cảnh và phạm vi dự án
Mục tiêu của dự án
QUẢN TRỊ CHỦ ĐỘNG & CẢNH BÁO SỚM
Chuyển công tác QTRR từ bị động (theo sự vụ) sang chủ động, cảnh báo sớm bằng bộ KRI và dashboard.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QTRR ĐÁP ỨNG THÔNG LỆ QUỐC TẾ
Xây dựng KVRR, thước đo, thư viện rủi ro, cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất chung theo thông lệ tốt, nhất quán toàn TCT, hướng tới việc nâng mức độ trưởng thành về QTRR lên cấp độ cao (Lvl 4-5)
TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG TÁC QTRR
Xây dựng và ứng dụng công cụ, hệ thống để số hóa và tự động hóa các hoạt động nhận diện, đo lường, theo dõi, cảnh báo và báo cáo rủi ro
CỦNG CỐ VAI TRÒ CỦA CÁC TUYẾN THEO MÔ HÌNH QTRR 3 TUYẾN
Nâng cao sự chủ động trong công tác QTRR tại các đơn vị Tuyến 1 và vai trò giám sát rủi ro độc lập của P.QTRR tại Tuyến 2, đảm bảo tính khách quan trong đánh giá và cơ chế kiểm soát chéo

## Slide 10
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
DỰ ÁN
3.

## Slide 11
A
GIAI ĐOẠN A:
XÂY DỰNG NỀN TẢNG CẤP TCT (2 THÁNG)
Khẩu vị rủi ro cấp TCT
Thước đo rủi ro
Quy chế & Khung QTRR
Định hướng rủi ro trọng yếu cấp TCT
B
C
Giai đoạn xây dựng nền tảng về QTRR tại TCT, đảm bảo tuân thủ và định hướng triển khai ở các giai đoạn kế tiếp. Bao gồm các cấu phần/ hoạt động sau:
GIAI ĐOẠN B:
TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
(5-6 THÁNG)
KVRR & thước đo rủi ro cấp TT
Xây dựng thư viện rủi ro & xác định rủi ro trọng yếu cấp TT
Thiết lập KRI & kế hoạch hành động xử lý rủi ro của TT VHKT
Nghiên cứu giải pháp Dashboard, công cụ QTRR
Giai đoạn thí điểm tại TT VHKT dựa trên đặc thù của TT, làm tiền đề triển khai trên toàn TCT. Bao gồm các cấu phần/ hoạt động sau:
GIAI ĐOẠN C:
TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG (6 THÁNG)
Tổng kết bài học từ giai đoạn thí điểm
Chuẩn hóa mô hình QTRR và triển khai thực tế trên toàn TCT
Theo dõi hiệu quả và hiệu chỉnh
Dựa trên thành quả của giai đoạn trước, ERM được triển khai trên toàn TCT, được đánh giá hiệu quả triển khai và hiệu chỉnh dựa trên thực tế triển khai. Bao gồm các cấu phần/ hoạt động sau:
THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT
3. Lộ trình triển khai dự án
Tổng quan lộ trình – 14 tháng, 3 giai đoạn
Lộ trình triển khai được chia thành 03 giai đoạn như sau:

## Slide 12
T8
W1
W2
W3
W4
T9
W1
W2
W3
W4
T10
W1
W2
W3
W4
T11
W1
W2
W3
W4
T12
W1
W2
W3
W4
T1/27
W1
W2
W3
W4
T2/27
W1
W2
W3
W4
T3/27
W1
W2
W3
W4
T4/27
W1
W2
W3
W4
T5/27
W1
W2
W3
W4
T6/27
W1
W2
W3
W4
T7/27
W1
W2
W3
W4
T8/27
W1
W2
W3
W4
T9/27
W1
W2
W3
W4
GIAI ĐOẠN A — NỀN TẢNG KHUNG CẤP TCT ( 2 tháng)
I
Xây dựng & ban hành KVRR cấp TCT
II
Xây dựng thước đo rủi ro chung toàn TCT
III
Ban hành quy chế/khung QTRR cấp TCT
IV
Xác định rủi ro trọng yếu định hướng cấp TCT
GIAI ĐOẠN B — THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VHKT & XÂY HỆ THỐNG/CÔNG CỤ ERM (6 tháng)
I
Khởi động & đánh giá hiện trạng tại TT VHKT
II
KVRR, thư viện & rủi ro trọng yếu cấp TT
III
KRI & kế hoạch hành động xử lý rủi ro
IV
Công cụ/dashboard & triển khai KRI, KHHĐ
GIAI ĐOẠN C — NHÂN RỘNG TOÀN TCT (6 tháng)
I
Xác định đầu mối & đào tạo QTRR toàn TCT
II
Đánh giá lại danh mục rủi ro & xây KHHĐ cấp TCT
III
Xây bộ KRI cấp TCT & cơ chế thu thập tổn thất
IV
Thí điểm triển khai KRI và KHHĐ (toàn TCT)
V
Đánh giá hiệu quả & tổng kết dự án
■ Giai đoạn A ■ Giai đoạn B ■ Giai đoạn C — Mốc A & B giữ theo kế hoạch đã chốt; C được phân bổ sau khi B kết thúc, trong tổng thời gian 14 tháng.
3. Lộ trình triển khai dự án
Timeline dự án

## Slide 13
3. Lộ trình triển khai dự án
Các mốc quan trọng và giao phẩm kỳ vọng
A
GIAI ĐOẠN A
NỀN TẢNG CẤP TCT
~2 tháng
Giao phẩm
▪
Tuyên bố KVRR cấp TCT & Quy định thiết lập KVRR
▪
Thước đo rủi ro chung toàn TCT + bản đồ nhiệt
▪
Quy chế / khung QTRR cấp TCT
▪
Danh mục rủi ro trọng yếu định hướng cấp TCT
B
GIAI ĐOẠN B
THÍ ĐIỂM TẠI TT VHKT
6 tháng
Giao phẩm
▪
Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm
▪
KVRR cấp TT, thư viện rủi ro & danh mục rủi ro trọng yếu + Risk Owner
▪
Bộ KRI, kế hoạch hành động (KHHĐ) & cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất
▪
Công cụ / dashboard QTRR (chạy thử)
▪
Báo cáo rủi ro định kỳ chuẩn hóa & định hướng nhân rộng cấp TCT
C
GIAI ĐOẠN C
NHÂN RỘNG
6 tháng
Giao phẩm
▪
Mạng lưới đầu mối QTRR & tài liệu, chương trình đào tạo
▪
Danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT (cập nhật) & KHHĐ cấp TCT
▪
Bộ KRI cấp TCT & cơ chế thu thập dữ liệu tổn thất (loss database)
▪
Báo cáo kết quả thí điểm triển khai KRI & KHHĐ toàn TCT
▪
Báo cáo mức độ trưởng thành QTRR & tổng kết dự án

## Slide 14
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ
LUỒNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.

## Slide 15
4. Cơ cấu tổ chức và luồng phối hợp thực hiện dự án
Cơ cấu tổ chức Ban dự án
Chỉ đạo, bảo trợ dự án – PTGĐ Tống Mỹ Hạnh
Bảo trợ, phê duyệt KVRR, tháo gỡ vướng mắc
Trưởng ban dự án — P.QTRR
Điều phối dự án toàn Tổng công ty · Chủ trì PP luận · Báo cáo
KHỐI KINH DOANH
TT Thanh toán số
TT Tài chính số
TT Giải pháp CN tài chính toàn cầu
KHỐI CHIẾN LƯỢC MỚI
Ban Blockchain & Tài sản số
TT Dịch vụ mới
KHỐI NỀN TẢNG DÙNG CHUNG
TT Vận hành Khai thác (chủ trì · thí điểm)
TT Marketing & Khách hàng
TT Công nghệ
TT Dữ liệu
KHỐI QUẢN TRỊ, HỖ TRỢ
P.Chiến lược
P.Pháp chế & KSNB
P.Nhân sự
P.Tài chính Kế toán
Tuyến 1 / Risk Owner
Đối tác công nghệ (dữ liệu, hệ thống)
Mỗi đơn vị Tuyến 1 cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng, tham gia xuyên suốt. TT VHKT là đơn vị chủ trì & thí điểm.
8
P.CNTT
P.Chính trị
P.Đầu tư hành chính

## Slide 16
4. Cơ cấu tổ chức và luồng phối hợp thực hiện dự án
Luồng phối hợp thực hiện dự án
ĐẦU MỐI PHỐI HỢP
Các đơn vị Tuyến 1 cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng, tham gia xuyên suốt và là cầu nối với P.QTRR.
PHỎNG VẤN & WORKSHOP
Tuyến 1 tham gia các phiên phỏng vấn do P.QTRR tổ chức để thu thập thông tin; tham gia workshop nhận diện rủi ro theo mảng; cung cấp thông tin hỗ trợ xây khung QTRR cấp TCT.
LUỒNG THÔNG TIN
Các đơn vị → điều phối viên → P.QTRR tổng hợp → Ban chỉ đạo. Báo cáo hai chiều, mọi thông tin được xác nhận với Risk owner trước khi báo cáo
XỬ LÝ VƯỚNG MẮC
Vướng mắc/rủi ro triển khai được ghi nhận, P.QTRR điều phối; vượt thẩm quyền → báo Nhà bảo trợ / Ban chỉ đạo.
NHỊP LÀM VIỆC & KÊNH TƯƠNG TÁC
Họp giao ban dự án định kỳ; kênh trao đổi & thư mục tài liệu dùng chung; biểu mẫu thu thập chuẩn hóa và truyền thông tới các đơn vị phối hợp.
XÁC NHẬN & NGHIỆM THU
Sản phẩm (thư viện rủi ro, KVRR, KRI…) được Risk Owner/đơn vị xác nhận trước khi ban hành.

## Slide 17
Thank
You

## Slide 18
PHỤ LỤC

## Slide 19
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Đánh giá hiện trạng QTRR dựa trên COSO ERM 2017
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC
XÂY DỰNG MỤC TIÊU KINH DOANH
THỰC HIỆN VÀ HIỆU SUẤT
GIÁ TRỊ NÂNG CAO
Quản trị & Văn hóa
Chiến lược & Thiết lập mục tiêu
Thực thi
Rà soát & Điều chỉnh
Thông tin, Truyền thông & Báo cáo
 | 1. QTRR được lãnh đạo giám sát
 | 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy QTRR được thiết lập
 | 3. Văn hóa QTRR được xác định
 | 4. Thể hiện cam kết với các giá trị cốt lõi
 | 5. Thu hút, phát triển và giữ chân nhân sự
 | 6. Phân tích bối cảnh kinh doanh
 | 7. Xác định khẩu vị rủi ro
 | 8. Đánh giá các phương án chiến lược
 | 9. Xây dựng mục tiêu kinh doanh
 | 10. Nhận diện rủi ro
 | 11. Đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro
 | 12. Đánh giá mức độ ưu tiên của rủi ro
 | 13. Triển khai kế hoạch hành động xử lý rủi ro
 | 14. Xây dựng hồ sơ rủi ro toàn tổ chức
 | 15. Đánh giá thay đổi trọng yếu
 | 16. Rà soát rủi ro và hiệu quả triển khai
 | 17. Cải tiến liên tục công tác QTRR
 | 18. Khai thác thông tin và công nghệ
 | 19. Truyền thông thông tin rủi ro
 | 20. Báo cáo về rủi ro, văn hóa và hiệu quả hoạt động
Chú giải ký hiệu
Đáp ứng
Đáp ứng một phần
Chưa đáp ứng
Notes: Giới thiệu khung COSO ERM: Là thông lệ được ban hành bởi COSO, dựa trên sáng kiến của các thành viên là các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán hàng đầu tại Hoa Kỳ, được công nhận rộng rãi là đơn vị uy tín toàn cầu trong các tiêu chuẩn về QTRR và KSNB
Về khung COSO ERM 2017: Khác với các phiên bản trước, Khung COSO ERM 2017 thể hiện: Các trụ cột của khung COSO đan xen với các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện QTRR như một phần cốt lõi, DNA của doanh nghiệp. Khung bao gồm 20 nguyên tắc về QTRR doanh nghiệp theo các trụ cột: Quản trị và văn hóa, Chiến lược và thiết lập mục tiêu, Thực thi, Rà soát và điều chỉnh, Thông tin, truyền thông và báo cáo. Một mô hình QTRR tiên tiến sẽ đáp ứng được đầy đủ 20 nguyên tắc này.
Về tổng quan, các hoạt động QTRR tại VDS mới đáp ứng một phần các thông lệ, với các nội dung về Quản trị, văn hóa ở mức tương đối cao. Tuy nhiên các hoạt động thực thi, triển khai hoạt động QTRR chưa đáp ứng hoàn toàn được các yêu cầu của khung đưa ra.

## Slide 20
TRỤ CỘT COSO
✓ NỀN TẢNG ĐÃ CÓ
✕ VẤN ĐỀ CỐT LÕI CẦN GIẢI QUYẾT
Quản trị & Văn hóa
Thiết lập bộ máy quản trị, văn hóa rủi ro và đội ngũ nhân sự làm nền tảng cho toàn bộ khung ERM
• Cơ cấu 3 tuyến theo IIA đã thiết lập; vai trò lãnh đạo trong QTRR được quy định rõ
• Có luồng báo cáo rủi ro trực tiếp lên BGĐ; có cơ chế xử lý vi phạm QTRR
• Nhận thức QTRR chưa đồng đều giữa các phòng ban — văn hóa rủi ro mới dừng ở văn bản, chưa thấm vào vận hành
• Chưa có hệ thống kế thừa tri thức QTRR — rủi ro mất kiến thức khi nhân sự nòng cốt biến động
Chiến lược & Thiết lập mục tiêu
Gắn rủi ro vào quá trình hoạch định chiến lược, xác định KVRR và thiết lập mục tiêu kinh doanh dựa trên KVRR
• Phân tích bối cảnh kinh doanh và đánh giá rủi ro chiến lược đã được thực hiện bài bản
• Các phương án chiến lược đã được đánh giá kịch bản rủi ro trước khi quyết định
• Chưa ban hành Khẩu vị rủi ro cấp TCT — đây là nền tảng của toàn bộ khung ERM: khi chưa có KVRR, mọi mục tiêu kinh doanh đều thiếu căn cứ gắn kết với rủi ro
• Thước đo rủi ro mới ở cấp quy trình, chưa có cấp doanh nghiệp
Thực thi
Nhận diện, đánh giá, xếp hạng ưu tiên rủi ro, triển khai biện pháp xử lý và xây dựng hồ sơ rủi ro tổng thể
• Đã có quy trình yêu cầu Tuyến 1 tự đánh giá rủi ro; có quy định biện pháp ứng phó rủi ro
• Danh mục SKRR cấp quy trình đã được xây dựng tại các đơn vị
• Chưa có thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu được TGĐ phê duyệt, phương pháp đánh giá rủi ro cấp DN
• Chưa có KRI và kế hoạch hành động cụ thể
Rà soát & Điều chỉnh
Theo dõi các thay đổi trọng yếu, đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro và liên tục cải tiến khung ERM
• BP Chiến lược theo dõi, đánh giá thay đổi trọng yếu định kỳ; có luồng báo cáo SKRR
• Thiếu KRI nên không có cơ chế cảnh báo sớm — chỉ phát hiện rủi ro sau khi đã xảy ra sự cố
• Chưa đánh giá hiệu quả QTRR và mức độ trưởng thành — không biết hệ thống đang ở đâu và cải thiện thế nào
Thông tin, TT & BC
Khai thác công nghệ, truyền thông rủi ro xuyên suốt tổ chức và báo cáo về rủi ro, văn hóa, hiệu quả hoạt động
• Có cơ chế phối hợp thông tin rủi ro giữa các phòng ban; đào tạo QTRR định kỳ
• Đã có BCP/DRP; BP QTRR cung cấp báo cáo định kỳ và chuyên đề cho BGĐ
• Dữ liệu rủi ro phân tán (CNTT, khiếu nại, gian lận) — chưa quản trị tập trung; công cụ báo cáo còn thủ công
• Chưa có dashboard QTRR tổng hợp và chưa đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR có hệ thống
Bộ máy quản trị đã có, tuy nhiên thiếu công cụ vận hành (RAS, KRI, LED, Dashboard) → Thông tin rủi ro chưa đến được lãnh đạo đúng lúc và đủ chiều sâu
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Tổng quan hiện trạng QTRR dựa trên COSO ERM 2017
Notes: Slide tổng hợp 20 nguyên tắc COSO ERM — KHÔNG lặp số liệu từ slide tổng quan trước đó. Cách trình bày: Không đọc hết — chọn 2 dòng quan trọng nhất: 1. Chiến lược: chưa có RAS — đây là gốc rễ, vì khi chưa có khẩu vị rủi ro thì toàn bộ các bước sau (đánh giá, KRI, dashboard) đều thiếu thước đo. 2. Thực thi: rủi ro được nhận diện nhưng không có công cụ đo lường và cơ chế xử lý — giống như đo huyết áp nhưng không có máy đo. Câu chốt cuối slide: đọc dòng nhận định — bộ máy đã có, thiếu công cụ, thông tin chưa đến được lãnh đạo đúng lúc.

## Slide 21
So sánh giữa cách làm QTRR truyền thống và ERM
KHÍA CẠNH
✕ QTRR TRUYỀN THỐNG
✓ QTRRDN - ERM (COSO 2017)
Phạm vi
Gắn kết chiến lược
Khẩu vị rủi ro
Nhận diện rủi ro
Đánh giá rủi ro
Giám sát & Cảnh báo
Văn hóa & Trách nhiệm
Báo cáo
Rà soát & Cải tiến
Kết nối giá trị
Quản lý rủi ro tại từng bộ phận riêng lẻ, mỗi nơi có cách làm và tiêu chí khác nhau, chưa có sự nhất quán.
Quản lý rủi ro ở cấp toàn tổ chức, xuyên suốt các bộ phận, chức năng và công ty con, là công cụ quản trị ra quyết định của BOD.
Rủi ro được xem xét sau khi chiến lược đã quyết định. Không ảnh hưởng đến lựa chọn phương án kinh doanh.
Rủi ro được tích hợp ngay từ bước thiết lập chiến lược và mục tiêu kinh doanh — giúp lãnh đạo cân nhắc rủi ro khi ra quyết định.
RAS cấp TCT + hạn mức + ngưỡng cảnh báo + leo thang.
Không có tuyên bố chính thức
Tự nhận diện trong phạm vi đơn vị; thiếu danh mục chung cho toàn tổ chức.
Định tính, chủ quan; không có thước đo chung, khó so sánh hoặc tổng hợp giữa các đơn vị.
Thư viện rủi ro toàn TCT; nhận diện rủi ro tập trung & tính đến sự tương tác giữa các rủi ro nằm ở các lĩnh vực khác nhau
Định tính + định lượng; ma trận xác suất × tác động thống nhất toàn TCT
Phản ứng sau khi sự cố đã phát sinh; không cảnh báo sớm
Chủ động qua bộ chỉ số KRI, cảnh báo trước khi rủi ro thành tổn thất, giám sát liên tục và định kỳ
QTRR là công việc của BP.QTRR, Đơn vị kinh doanh chỉ phối hợp, hỗ trợ
Trách nhiệm toàn tổ chức theo mô hình 3 tuyến IIA
Tập trung vào báo cáo sự cố đã xảy ra; lãnh đạo thiếu bức tranh toàn cảnh và các chỉ số dự báo/cảnh báo rủi ro
Dashboard KRI + LED + Top rủi ro; kịp thời, có thể hành động phòng ngừa được
Rút kinh nghiệm sự cố riêng lẻ; không đánh giá trưởng thành
Hiệu chỉnh định kỳ; đánh giá mức trưởng thành theo lộ trình
QTRR = chi phí tuân thủ và xử lý sự cố; không gắn trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh
QTRR gắn với chiến lược
QTRR TRUYỀN THỐNG LÀ CHI PHÍ TUÂN THỦ, ERM LÀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ, HỖ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA BTGĐ VÀ HƯỚNG TỚI VIỆC BẢO TOÀN CHIẾN LƯỢC CỦA TCT
Notes: Giới thiệu khung COSO ERM: Là thông lệ được ban hành bởi COSO, dựa trên sáng kiến của các thành viên là các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán hàng đầu tại Hoa Kỳ, được công nhận rộng rãi là đơn vị uy tín toàn cầu trong các tiêu chuẩn về QTRR và KSNB
Về khung COSO ERM 2017: Khác với các phiên bản trước, Khung COSO ERM 2017 thể hiện: Các trụ cột của khung COSO đan xen với các hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện QTRR như một phần cốt lõi, DNA của doanh nghiệp. Khung bao gồm 20 nguyên tắc về QTRR doanh nghiệp theo các trụ cột: Quản trị và văn hóa, Chiến lược và thiết lập mục tiêu, Thực thi, Rà soát và điều chỉnh, Thông tin, truyền thông và báo cáo. Một mô hình QTRR tiên tiến sẽ đáp ứng được đầy đủ 20 nguyên tắc này.
Về tổng quan, các hoạt động QTRR tại VDS mới đáp ứng một phần các thông lệ, với các nội dung về Quản trị, văn hóa ở mức tương đối cao. Tuy nhiên các hoạt động thực thi, triển khai hoạt động QTRR chưa đáp ứng hoàn toàn được các yêu cầu của khung đưa ra.

## Slide 22
Khía cạnh | Nguyên tắc | Mức độ đáp ứng | Thông lệ | Thực trạng tại VDS
Quản trị & Văn hóa | 1. QTRR được lãnh đạo giám sát | Đáp ứng | Ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về công tác QTRR trên toàn tổ chức và có năng lực về QTRR, thể hiện qua: Chức năng, nhiệm vụ của ban lãnh đạo có bao gồm công tác QTRR Cơ chế báo cáo trực tiếp rủi ro tới ban lãnh đạo | Vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát trong QTRR được quy định rõ ràng Đã có luồng báo cáo rủi ro trực tiếp tới ban lãnh đạo
 | 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy QTRR được thiết lập | Đáp ứng | Cơ cấu tổ chức bộ máy QTRR được sắp xếp rõ ràng nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp, thể hiện qua: - Xây dựng cơ cấu bộ máy QTRR với CNNV rõ ràng, tách bạch giữa các tuyến | VDS đã xây dựng mô hình 3 tuyến theo mô hình của IIA
 | 3. Văn hóa QTRR được xác định | Đáp ứng một phần | Văn hóa QTRR được định nghĩa và được truyền thông thống nhất trên toàn tổ chúc, thể hiện qua: Văn hóa QTRR được định nghĩa rõ ràng trong các văn bản, tài liệu chính thức Nhân sự toàn công ty có nhận thức thống nhất và đầy đủ về QTRR | Văn hóa QTRR đã được định nghĩa trong quy định Khung QTRR, tuy nhiên thực tế mức độ nhận thức về QTRR chưa đồng đều giữa các phòng ban, đơn vị
 | 4. Thể hiện cam kết với các giá trị cốt lõi | Đáp ứng | Tổ chức thể hiện được cam kết duy trì các giá trị cốt lõi của hoạt động QTRR và được thấm nhuần trong hoạt động của tổ chức, thể hiện qua: Xây dựng bộ quy tắc ứng xử liên quan đến công tác QTRR Có cơ chế xử lý hành vi vi phạm công tác QTRR | Đã quy định các nguyên tắc về QTRR trong quy định khung QTRR của TCT Đã quy định cơ chế xử lý vi phạm công tác QTRR
 | 5. Thu hút, phát triển và giữ chân nhân sự | Đáp ứng một phần | Tổ chức có khả năng thu hút và phát triển nguồn nhân lực, cũng như có kế hoạch kế thừa, thể hiện qua: Xây dựng yêu cầu về kiến thức và hiểu biết về QTRR đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt Xây dựng phương án đào tạo, chuyển giao tri thức về QTRR | VDS đã xây dựng các nội dung đào tạo về QTRR. Lãnh đạo chủ chốt nắm và hiểu biết về QTRR, có định hướng chiến lược về QTRR VDS chưa có hệ thống kế thừa tri thức về QTRR
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Khía cạnh Quản trị & Văn hóa
Notes: Nhóm đầu tiên là Quản trị và Văn hóa, gồm 5 nguyên tắc.
Điểm tích cực: VDS đã đáp ứng tốt hai nguyên tắc nền tảng. Thứ nhất, QTRR được lãnh đạo giám sát - vai trò của Chủ tịch, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát khi tách ra mô hình độc lập trong QTRR được quy định rõ vào điều lệ và quy định về phân cấp thẩm quyền cũng như quy định khung về QTRR, và luồng báo cáo rủi ro trực tiếp lên lãnh đạo đã được thiết lập. Thứ hai, cơ cấu bộ máy QTRR đã được xây dựng theo mô hình 3 tuyến của IIA, đây là nền tảng đúng hướng.
Nguyên tắc về cam kết giá trị cốt lõi được đáp ứng đầy đủ nhờ đã có nguyên tắc QTRR và cơ chế xử lý vi phạm QTRR được quy định trong Quy định khung về QTRR
Hai nguyên tắc đáp ứng một phần là Văn hóa QTRR và Phát triển nhân sự. Văn hóa QTRR đã được định nghĩa trong văn bản, nhưng trên thực tế nhận thức giữa các phòng ban chưa đồng đều: các đơn vị kinh doanh nhận thức được QTRR ở cấp SPDV, còn các đơn vị khối công nghệ, hỗ trợ hầu như chưa engage nhiều vào hoạt động QTRR. Về khía cạnh nhân sự, VDS có xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực QTRR, lãnh đạo chủ chốt có hiểu biết và định hướng chiến lược về QTRR, các cá nhân, đơn vị có nhận thức cơ bản về QTRR, song Công ty chưa có hệ thống kế thừa tri thức - đây là rủi ro cần chú ý khi nhân sự nòng cốt biến động.
--------------------------
QTRR được lãnh đạo giám sát: HĐQT giám sát tổng quan hoạt động QTRR tại đơn vị, thể hiện qua:
Chức năng nhiệm vụ QTRR được mô tả trong chức năng nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo (HĐQT và ban giám đốc điều hành), quy định trách nhiệm giám sát của HĐQT và trách nhiệm quản lý rủi ro hàng ngày của Ban TGĐ
HĐQT có kiến thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm về chiến lược, lĩnh vực hoạt động của tổ chức
HĐQT có sự giám sát độc lập, có cơ chế phản biện phù hợp, hiệu quả trong việc giám sát QTRR nhằm xây dựng hệ thống QTRR phù hợp với định hướng của tổ chức
2. Thiết lập cơ chế vận hành: Cơ chế vận hành của tổ chức được thiết lập nhằm đảm bảo việc đạt được các mục tiêu chiến lược và SXKD và đảm bảo hiệu quả của hoạt động QTRR, thể hiện qua việc:
Cơ cấu tổ chức theo mô hình ba tuyến của IIA
Cơ chế vận hành được đánh giá, cập nhật nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng với biến động môi trường kinh doanh
3. Văn hóa QTRR được xác định: Văn hóa QTRR được xác định rõ ràng, thể hiện qua - Văn hóa QTRR và mức độ chấp nhận rủi ro của tổ chức được xác định và văn bản hóa, được truyền đạt đầy đủ và thống nhất trên toàn tổ chức
- Hành vi trong toàn tổ chức tuân theo văn hóa đã được xác định và phù hợp với các giá trị cốt lõi
4. Thể hiện cam kết với các giá trị cốt lõi:
Các giá trị cốt lõi dẫn dắt hoạt động của tổ chức, và thông điệp từ lãnh đạo nhất quán
Có cơ chế chịu trách nhiệm trong hoạt động QTRR
Có cơ chế báo cáo thông suốt, cởi mở và minh bạch
Có cơ chế xử lý khi phát sinh các hành vi sai lệch khỏi các giá trị cốt lõi
5. Thu hút, phát triển và giữ chân nhân sự:
Tổ chức xây dựng yêu cầu khung năng lực QTRR đối với các vị trí chủ chốt
Tổ chức xây dựng quy trình thu hút, phát triển, giữ chân nhân sự phù hợp với khung năng lực QTRR đã xây dựng
Tổ chức xây dựng cơ chế khuyến khích, đãi ngộ liên quan tới hoạt động QTRR
Tổ chức đánh giá và quản lý áp lực đối với nhân sự
Tổ chức thiết lập kế hoạch kế thừa các vị trí chủ chốt trong hoạt động QTRR

## Slide 23
Khía cạnh | Nguyên tắc | Mức độ đáp ứng | Thông lệ | Thực trạng tại VDS
Chiến lược & Thiết lập mục tiêu | 6. Phân tích bối cảnh kinh doanh | Đáp ứng | Tổ chức có năng lực nhận diện rủi ro từ những thay đổi trong môi trường kinh doanh, thể hiện qua: Phân tích môi trường, bối cảnh kinh doanh định kỳ Cơ chế cập nhật bối cảnh kinh doanh khi phát sinh thay đổi trọng yếu Có sự tham gia của BP. QTRR trong nhận diện rủi ro với môi trường trong và ngoài | Đã thực hiện các hoạt động phân tích bối cảnh kinh doanh (bao gồm các khía cạnh về rủi ro môi trường trong và ngoài) Đã có công tác nhận diện rủi ro, nhận diện cơ hội, thách thức từ môi trường trong và ngoài trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh
 | 7. Xác định khẩu vị rủi ro | Chưa đáp ứng | Tổ chức xác định rõ mức rủi ro tổ chức sẵn sàng chấp nhận khi theo đuổi mục tiêu, thể hiện qua: Ban hành tuyên bố khẩu vị rủi ro được phê duyệt Xây dựng thước đo rủi ro với ngưỡng chấp nhận rủi ro cụ thể Cập nhật khẩu vị, thước đo rủi ro định kỳ | Khẩu vị rủi ro phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của Tập đoàn, chưa ban hành KVRR của TCT Thước đo rủi ro mới ở mức quy trình, chưa được ban hành thước đo rủi ro cấp TCT Chưa có cơ chế câp nhật KVRR định kỳ
 | 8. Đánh giá các phương án chiến lược | Đáp ứng | Tổ chức đánh giá các phương án chiến lược, các rủi ro tương ứng và các giả định của các phương án, bao gồm: Báo cáo phân tích chiến lược có đánh giá rủi ro Phân tích kịch bản đối với các phương án chiến lược | Các phương án chiến lược được đưa ra đã thực hiện đánh giá rủi ro và các kịch bản rủi ro
 | 9. Xây dựng mục tiêu kinh doanh | Đáp ứng một phần | Mục tiêu kinh doanh của các đơn vị ở các cấp trên toàn tổ chức nhất quán với chiến lược và khẩu vị rủi ro, thể hiện qua: Đánh giá rủi ro và cơ hội của các mục tiêu kinh doanh Mục tiêu kinh doanh được liên kết với các mục tiêu chiến lược Mục tiêu kinh doanh phù hợp với khẩu vị rủi ro | Các mục tiêu kinh doanh đã được đánh giá rủi ro và cơ hội, cũng như được đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược, tuy nhiên chưa được gắn với khẩu vị rủi ro (do chưa có KVRR)
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Khía cạnh Chiến lược & Thiết lập mục tiêu
Notes: Nhóm thứ hai là Chiến lược và Thiết lập mục tiêu
Nguyên tắc Phân tích bối cảnh kinh doanh và Đánh giá phương án chiến lược đã được đáp ứng tốt — VDS có thực hiện phân tích môi trường kinh doanh, nhận diện rủi ro trong xây dựng chiến lược và đánh giá các kịch bản có thể xảy ra khi lựa chọn phương án.
Nguyên tắc Xác định khẩu vị rủi ro hiện chưa đáp ứng: Công ty chưa ban hành tuyên bố khẩu vị rủi ro cấp tổng công ty, thước đo rủi ro mới dừng ở cấp quy trình, và không có cơ chế cập nhật định kỳ. Đây là điểm khởi đầu then chốt của toàn bộ khung ERM — khi chưa có khẩu vị rủi ro, mọi mục tiêu kinh doanh đều thiếu căn cứ để gắn kết với rủi ro.
Nguyên tắc Xây dựng mục tiêu kinh doanh đáp ứng một phần vì đã được đánh giá rủi ro, cơ hội khi xây dựng mục tiêu kinh doanh và gắn với chiến lược chung của TCT, song chưa liên kết được với khẩu vị rủi ro do điểm thiếu về KVRR vừa nêu.
-----------------------
6. Phân tích bối cảnh kinh doanh:
Tổ chức phân tích bối cảnh kinh doanh, phân tích các bên liên quan (bao gồm bên ngoài và nội bộ), và đánh giá tác động của bối cảnh kinh doanh tới doanh nghiệp đối với từng cấu phần của khung COSO ERM
7. Xác định khẩu vị rủi ro
Tổ chức xây dựng và ban hành tuyên ngôn KVRR dựa trên các thước đo về chiến lược, tài chính, hoạt động,… và xác định các ngưỡng rủi ro (khẩu vị rủi ro, năng lực chịu đựng rủi ro, ngưỡng chấp nhận rủi ro)
Khẩu vị rủi ro, ngưỡng chấp nhận rủi ro và các chỉ số cảnh báo được tích hợp trong quá trình hoạt động của tổ chức
Khẩu vị rủi ro được hiệu chỉnh phù hợp với quan điểm của tổ chức và bối cảnh kinh doanh
8. Đánh giá các phương án chiến lược: - Các phương án chiến lược được cân nhắc về rủi ro tiềm tàng và cơ hội đem lại, cũng như được đánh giá mức tuân thủ với khẩu vị rủi ro
9. Xây dựng mục tiêu kinh doanh:
Các mục tiêu kinh doanh cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với chiến lược và tuân thủ theo khẩu vị rủi ro và theo nguyên tắc SMART
Các mục tiêu kinh doanh cần được đánh giá, xác định các chỉ số ngưỡng cần tuân thủ

## Slide 24
Khía cạnh | Nguyên tắc | Mức độ đáp ứng | Thông lệ | Thực trạng tại VDS
Thực thi | 10. Nhận diện rủi ro | Đáp ứng một phần | Tổ chức có khả năng nhận diện các rủi ro mới nổi và các thay đổi đối với các rủi ro hiện hữu, thể hiện qua: Ban hành thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu Ban hành quy định cập nhật thư viện, danh mục rủi ro định kỳ, nhận diện rủi ro mới nổi | Chưa xây dựng thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu Chưa có quy định v/v cập nhật thư viện, danh mục rủi ro trọng yếu. Đã xây dựng quy trình quản lý rủi ro yêu cầu đơn vị tuyến 1 tự đánh giá rủi ro
 | 11. Đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro | Chưa đáp ứng | Tổ chức sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro cấp doanh nghiệp, thể hiện qua: - Quy trình, phương pháp đánh giá mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra, mức độ trọng yếu của rủi ro | Chưa có phương pháp đánh giá rủi ro cấp doanh nghiệp chi tiết, cụ thể Chưa xây dựng danh mục rủi ro trọng yếu
 | 12. Đánh giá mức độ ưu tiên của rủi ro | Chưa đáp ứng | Tổ chức xếp hạng rủi ro theo mức độ ưu tiên để tập trung nguồn lực xử lý rủi ro, thể hiện qua: Danh mục rủi ro trọng yếu được xây dựng và xếp hạng theo mức độ ưu tiên và bản đồ nhiệt được phê duyệt Quy trình rà soát, cập nhật mức độ ưu tiên của rủi ro | Chưa xây dựng danh mục rủi ro trọng yếu được TGĐ phê duyệt Chưa xây dựng quy trình/ quy định nhằm cập nhật danh sách rủi ro trọng yếu định kỳ hoặc khi phát sinh thay đổi
 | 13. Triển khai kế hoạch hành động xử lý rủi ro | Đáp ứng một phần | Tổ chức có phương án xử lý rủi ro phù hợp và cân nhắc tới các yếu tố về rủi ro đối với từng phương án, thể hiện qua: - Kế hoạch xử lý rủi ro được xây dựng và phân công trách nhiệm tới phòng ban, đơn vị, cá nhân cụ thể và có cơ chế theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai | Đã có quy định về các biện pháp ứng phó rủi ro Chưa xây dựng các KHHĐ cụ thể Chưa xây dựng bộ chỉ số rủi ro chính (KRI)
 | 14. Xây dựng hồ sơ rủi ro toàn tổ chức | Đáp ứng một phần | Tổ chức xây dựng hồ sơ rủi ro tổng quan để quản trị rủi ro toàn diện, thể hiện qua: - Báo cáo hồ sơ rủi ro toàn tổ chức, được thể hiện qua mô hình, dashboard và thể hiện được sự tương quan giữa các rủi ro và các mục tiêu chiến lược của tổ chức | - Đã xây dựng hồ sơ rủi ro cấp quy trình - Chưa xây dựng được hồ sơ rủi ro tổng quan của VDS
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Khía cạnh Thực thi
Notes: Nhóm Thực thi là nhóm có nhiều khoảng chưa đáp ứng đầy đủ nhất và là lý do cốt lõi để triển khai dự án ERM:
Nguyên tắc nhận diện rủi ro đáp ứng một phần: đã có quy trình yêu cầu tuyến 1 tự đánh giá rủi ro, nhưng chưa có thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu ở cấp doanh nghiệp
Hai nguyên tắc về đánh giá và xếp hạng rủi ro — tức nguyên tắc 11, 12 — đều chưa đáp ứng: Do VDS chưa hoàn thiện phương pháp đánh giá rủi ro định tính và định lượng cấp doanh nghiệp, chưa có danh mục rủi ro trọng yếu được Tổng giám đốc phê duyệt, và chưa có quy trình cập nhật rủi ro trọng yếu định kỳ.
Nguyên tắc về triển khai kế hoạch hành động xử lý rủi ro và hồ sơ rủi ro tổng quan đang ở mức đáp ứng một phần: đã có quy định khung về việc ứng phó rủi ro, nhưng chưa ban hành kế hoạch hành động cụ thể do chưa có danh mục rủi ro trọng yếu, chưa có KRI. Hồ sơ rủi ro mới dừng ở cấp quy trình, đơn thuần ghi nhận lại các sự cố, sự kiện tổn thất, chưa có cái nhìn tổng thể cấp tổ chức.

## Slide 25
Khía cạnh | Nguyên tắc | Mức độ đáp ứng | Thông lệ | Thực trạng tại VDS
Rà soát & Điều chỉnh | 15. Đánh giá thay đổi trọng yếu | Đáp ứng một phần | Tổ chức liên tục theo dõi, đánh giá các thay đổi trọng yếu (M&A, thay đổi môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh,…) có thể ảnh hưởng tới các giả định chiến lược về rủi ro, thể hiện qua: Xây dựng cơ chế theo dõi, báo cáo thay đổi trọng yếu KRI được xây dựng và vận hành để cảnh báo các rủi ro Xây dựng các giả định và đánh giá tác động của các thay đổi trọng yếu | Việc phát sinh các thay đổi trọng yếu đã được bộ phận chiến lược theo dõi, đánh giá định kỳ hoặc khi phát sinh, bao gồm đánh giá giả định. Tuy nhiên, chưa xây dựng các KRI cảnh báo rủi ro khi phát sinh các thay đổi trọng yếu
 | 16. Rà soát rủi ro và hiệu quả triển khai | Đáp ứng một phần | Tổ chức định kỳ đánh giá hiệu quả của các biện pháp QTRR, thể hiện qua: Báo cáo về danh mục rủi ro và hiệu quả công tác QTRR định kỳ KRI được vận hành, triển khai thực tế và gắn với KPI của phòng ban, đơn vị, cá nhân | Đã có luồng báo cáo SKRR định kỳ, tuy nhiên chưa báo cáo rõ hiệu quả công tác QTRR do chưa xây dựng được các chỉ số KRI để theo dõi
 | 17. Cải tiến liên tục công tác QTRR | Đáp ứng một phần | Tổ chức không ngừng nâng cao hiệu quả và giá trị của hệ thống QTRR, thể hiện qua: Cơ chế đánh giá mức độ trưởng thành hệ thống QTRR định kỳ và tham chiếu tới các DN dẫn đầu trong ngành Cơ chế thu thập và rút bài học kinh nghiệm trong công tác QTRR | Chưa thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành QTRR định kỳ Cơ chế thu thập và rút BHKN chủ yếu đối với các SKRR, sự cố, tổn thất, chưa được hệ thống hóa ở cấp doanh nghiệp
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Khía cạnh Rà soát & Điều chỉnh
Notes: Nhóm Rà soát và Điều chỉnh gồm ba nguyên tắc, tất cả đều ở mức đáp ứng một phần:
Về nguyên tắc đánh giá thay đổi trọng yếu: Bộ phận Chiến lược và Kinh doanh có thực hiện theo dõi và đánh giá các thay đổi môi trường kinh doanh và pháp lý, nhưng chưa xây dựng được KRI cảnh báo sớm khi các thay đổi này xảy ra.
Về nguyên tắc rà soát rủi ro và hiệu quả triển khai: đã có luồng báo cáo sự kiện rủi ro định kỳ, tuy nhiên chưa đánh giá được hiệu quả công tác QTRR vì chưa có bộ chỉ số KRI để đo lường.
Về cải tiến liên tục công tác QTRR: cơ chế rút bài học kinh nghiệm chủ yếu áp dụng sau sự cố riêng lẻ, chưa được hệ thống hóa ở cấp doanh nghiệp, và chưa có đánh giá độ trưởng thành QTRR định kỳ.
=> Tóm lại, nhóm khía cạnh này có nền tảng ở mức quy trình, SPDV, tuy nhiên đang thiếu công cụ đo lường là KRI để vận hành hiệu quả

## Slide 26
Khía cạnh | Nguyên tắc | Mức độ đáp ứng | Thông lệ | Thực trạng tại VDS
Thông tin, Truyền thông & Báo cáo | 18. Khai thác thông tin và công nghệ | Đáp ứng một phần | Tổ chức phát triển và tối ưu hệ thống thông tin để hỗ trợ QTRR, thể hiện qua: Xây dựng hệ thống eGRC tích hợp nhằm báo cáo và cung cấp thông tin tổng quan cho lãnh đạo về tình hình QTRR tại tổ chức (tham khảo Archer, Servicenow,…) Chính sách quản lý dữ liệu rủi ro và chất lượng dữ liệu Xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và kế hoạch phục hồi sau thảm họa (DRP) | Chưa tối ưu dashboard/ công cụ báo cáo QTRRDN. Công cụ mới chỉ ghi nhận thủ công các SKRR. Đã có Chính sách quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu QTRR (sự cố hệ thống CNTT, khiếu nại, gian lận, danh tiếng,…) hiện đang phân tán, chưa được quản trị tập trung Đã có kế hoạch kinh doanh liên tục và phục hồi sau thảm họa
 | 19. Truyền thông thông tin rủi ro | Đáp ứng | Thông tin về rủi ro được chia sẻ minh bạch, thông suốt, đa chiều trên toàn tổ chức, thể hiện qua: Kế hoạch truyền thông thông tin về rủi ro nội bộ và ra bên ngoài Thiết lập các kênh thông tin về rủi ro đa chiều Xây dựng các nội dung đào tạo, truyền thông thông tin về rủi ro phù hợp với từng đối tượng tại tổ chức | Đã có cơ chế báo cáo và phối hợp thông tin về rủi ro giữa các phòng ban Đã có các đợt đào tạo về QTRR định kỳ
 | 20. Báo cáo về rủi ro, văn hóa và hiệu quả hoạt động | Đáp ứng một phần | Xây dựng hệ thống báo cáo về rủi ro cho các bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các loại báo cáo: Báo cáo lãnh đạo định kỳ về công tác QTRR Công bố thông tin rủi ro trong các báo cáo thường niên Báo cáo về văn hóa rủi ro Các báo cáo khác nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ ban lãnh đạo tổ chức trong quá trình ra quyết định và thực hiện các nghĩa vụ giám sát QTRR tại tổ chức | BP. QTRR xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin cho BTGĐ về tình hình QTRR tại VDS Chưa có báo cáo đánh giá về hiệu quả hoạt động QTRR
Đánh giá hiện trạng QTRR tại VDS
Khía cạnh Thông tin, Truyền thông & Báo cáo
Notes: Nhóm cuối là khía cạnh Thông tin, Truyền thông và Báo cáo:
Điểm đáng ghi nhận là Nguyên tắc truyền thông thông tin rủi ro đã được đáp ứng do VDS đã có cơ chế báo cáo và phối hợp thông tin SKRR giữa các phòng ban, và có thực hiện tổ chức đào tạo QTRR định kỳ.
Nguyên tắc khai thác thông tin và công nghệ đang đáp ứng một phần: đã có chính sách quản lý dữ liệu, nhưng dữ liệu rủi ro từ các nguồn như CNTT, khiếu nại, gian lận, danh tiếng – tức rủi ro trong nhiều khía cạnh, đang phân tán, chưa quản trị tập trung; công cụ báo cáo QTRR hiện còn thủ công, chưa có dashboard tích hợp.
Về nguyên tắc Báo cáo rủi ro, văn hóa và hiệu quả hoạt động: Bộ phận QTRR đã cung cấp báo cáo định kỳ và chuyên đề cho Ban Tổng giám đốc, nhưng chưa có báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR một cách có hệ thống.
Nhìn tổng thể, VDS đang ở giai đoạn đặt nền móng cho QTRR doanh nghiệp — cấu trúc quản trị đã có, cần nâng cao 1 số cấu phần lên level QTRR doanh nghiệp, hoàn thiện công cụ, dữ liệu và nghiên cứu cơ chế vận hành QTRR hiệu quả. Do đó, team đề xuất 1 lộ trình hoàn thiện khung ERM gồm có 5 giai đoạn nhằm nâng cao mức độ đáp ứng của khung QTRR tại VDS so với tiêu chuẩn của COSO.

## Slide 27
3. Kế hoạch triển khai QTRRDN tại VDS
Kế hoạch chi tiết (1/4)
STT | CÔNG VIỆC/HÀNH ĐỘNG | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | SẢN PHẨM ĐẦU RA / VĂN BẢN TRÌNH BTGĐ | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | THỜI GIAN
GIAI ĐOẠN A – XÂY DỰNG NỀN TẢNG CẤP TCT |  |  |  |  |  | 
1 | Xây dựng khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp TCT | Xây dựng KVRR cấp TCT gắn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Xây dựng KVRR ở mức nền tảng và chưa bao gồm toàn bộ rủi ro đối với TCT trong giai đoạn này. | - Tuyên bố KVRR cấp TCT - Quy định ban hành KVRR | P. QTRR | Ban TGĐ P. Chiến lược | T1
2 | Xây dựng thước đo rủi ro chung toàn TCT | Xây dựng thước đo rủi ro, bản đồ nhiệt và nguyên tắc xử lý rủi ro theo mức độ trọng yếu của rủi ro. Thước đo rủi ro được thiết kế theo nhiều khía cạnh và có thể hiệu chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ. | Kế hoạch/Chỉ thị triển khai dự án được phê duyệt | P. QTRR | Các đơn vị liên quan | T1
3 | Ban hành quy chế khung QTRR cấp TCT | Xây dựng quy chế khung QTRR cấp TCT, bao gồm nguyên tắc QTRR, mô hình tổ chức QTRR, cơ chế truyền thông, báo cáo | Quy chế khung QTRR cấp TCT | P. QTRR | Ban TGĐ P. Pháp chế | T2
4 | Xác định một số rủi ro trọng yếu định hướng cấp TCT | Ban TGĐ nhận diện một số rủi ro trọng yếu mang tính định hướng ở cấp TCT làm cơ sở tham chiếu cho các đơn vị | Danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT | P. QTRR | Các đơn vị liên quan | T2
Notes: Giai đoạn A kéo dài 2 tháng, với hai đầu việc chính.
Tháng đầu tiên, Bộ phận QTRR chủ trì xây dựng Đề án triển khai QTRRDN — tài liệu này tổng hợp hiện trạng, mục tiêu, phạm vi, lộ trình, nguồn lực và dự toán ngân sách để trình lên Ban Tổng giám đốc dựa trên khung kế hoạch đang đề xuất hôm nay.
Tháng 2, đề án được trình Ban Tổng giám đốc phê duyệt và ban hành chỉ thị triển khai tới toàn Tổng công ty. Chỉ thị này là tín hiệu chính thức để các đơn vị biết rằng đây là dự án có sự chỉ đạo từ BTGĐ

## Slide 28
3. Kế hoạch triển khai QTRRDN tại VDS
Kế hoạch chi tiết (2/4)
STT | CÔNG VIỆC/HÀNH ĐỘNG | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | SẢN PHẨM ĐẦU RA / VĂN BẢN TRÌNH BTGĐ | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | THỜI GIAN
GIAI ĐOẠN B – TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI TT VHKT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG |  |  |  |  |  | 
5 | Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm VHKT | Thống nhất phương án triển khai, phân công đầu mối tại TT VHKT theo từng mảng nghiệp vụ. Rà soát hiện trạng và thu thập dữ liệu sự cố/tổn thất | - Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | P. QTRR | Ban Giám đốc Trung tâm | T3
6 | Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu của TT dựa trên KVRR của TCT và đặc thù vận hành của TT. | KVRR cấp Trung tâm Thư viện rủi ro của Trung tâm VHKT | P. QTRR | Ban GĐ TT, các mảng nghiệp vụ trung tâm | T3
7 | Xây dựng KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | Xây dựng bộ KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro đối với các rủi ro trọng yếu đã được nhận diện trước đó của TT. | Thư viện rủi ro của Trung tâm Danh mục rủi ro trọng yếu kèm đơn vị chủ trì xử lý rủi ro | P. QTRR | Các mảng nghiệp vụ trung tâm | T4
8 | Xây dựng công cụ, dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro | Thử nghiệm KRI và KHHĐ tại TT, đánh giá hiệu quả. Nghiên cứu và xây dựng công cụ/ dashboard ERM theo dõi KRI, sự kiện tổn thất theo thời gian thực. | Công cụ/ dashboard theo dõi KRI và sự kiện tổn thất | P. QTRR | TT Công nghệ Các mảng nghiệp vụ trung tâm | T4-T8
Notes: Giai đoạn B tập trung vào thiết lập bộ máy thực thi dự án tại các đơn vị.
Đầu việc thứ ba là ban hành văn bản yêu cầu mỗi bộ phận cử một Điều phối viên QTRR chính và một Điều phối viên dự phòng. Văn bản sẽ quy định rõ trách nhiệm tham gia, thiết lập kênh trao đổi và lịch họp điều phối định kỳ. Đây là mạng lưới kết nối để Bộ phận QTRR có thể phối hợp triển khai xuyên suốt 24 tháng dự án.
Đầu việc thứ tư là tổ chức đào tạo nhận thức cơ bản về QTRR cho lãnh đạo các phòng ban và Điều phối viên. Mục tiêu là đảm bảo tất cả các đầu mối hiểu rõ dự án đang làm gì, mình cần đóng góp gì, và cách phối hợp như thế nào
Cả hai đầu việc đều cần sự phê duyệt và đồng thuận từ Ban Tổng giám đốc để có hiệu lực với các đơn vị.
Nếu không có chỉ thị từ cấp trên, Điều phối viên rất khó dành thời gian cho QTRR song song với công việc chuyên môn

## Slide 29
3. Kế hoạch triển khai QTRRDN tại VDS
Kế hoạch chi tiết (3/4)
STT | CÔNG VIỆC/HÀNH ĐỘNG | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | SẢN PHẨM ĐẦU RA / VĂN BẢN TRÌNH BTGĐ | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | THỜI GIAN
GIAI ĐOẠN C – TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI TT VHKT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG |  |  |  |  |  | 
9 | Xác định đầu mối triển khai tại các đơn vị và đào tạo về QTRR | Các phòng ban cử đầu mối triển khai QTRR và P. QTRR tổ chức buổi đào tạo về dự án để nâng cao nhận thức, tăng hiệu quả phối hợp. | - Tài liệu đào tạo | P. QTRR | P. NS, các phòng ban/ đơn vị toàn TCT | T9
10 | Đánh giá lại danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCCT và xây dựng KHHĐ xử lý rủi ro | Đánh giá lại danh mục rủi ro được nhận diện ở giai đoạn A. KHHĐ được xây dựng, định kỳ theo dõi và báo cáo hiệu quả. KHHĐ đảm bảo có phương án xử lý rủi ro, ma trận RACI, thời hạn triển khai, nguồn lực thực thi và đầu mối chịu trách nhiệm. | Bộ KHHĐ xử lý rủi ro | P. QTRR | Các phòng ban/ đơn vị toàn TCT | T9-T10
11 | Xây dựng bộ KRI cấp TCT và xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu, sự kiện tổn thất | Bộ chỉ số KRI đối với các rủi ro trọng yếu được xây dựng. Xây dựng quy định thiết lập, quản lý chỉ số KRI, quy trình theo dõi sự cố và cơ chế báo cáo sự cố, sự kiện tổn thất. | Bộ KRI cấp TCT Cơ chế thu thập, báo cáo dữ liệu, sự kiện tổn thất | P. QTRR | Các phòng ban/ đơn vị toàn TCT | T11-T12
Notes: Giai đoạn B tập trung vào thiết lập bộ máy thực thi dự án tại các đơn vị.
Đầu việc thứ ba là ban hành văn bản yêu cầu mỗi bộ phận cử một Điều phối viên QTRR chính và một Điều phối viên dự phòng. Văn bản sẽ quy định rõ trách nhiệm tham gia, thiết lập kênh trao đổi và lịch họp điều phối định kỳ. Đây là mạng lưới kết nối để Bộ phận QTRR có thể phối hợp triển khai xuyên suốt 24 tháng dự án.
Đầu việc thứ tư là tổ chức đào tạo nhận thức cơ bản về QTRR cho lãnh đạo các phòng ban và Điều phối viên. Mục tiêu là đảm bảo tất cả các đầu mối hiểu rõ dự án đang làm gì, mình cần đóng góp gì, và cách phối hợp như thế nào
Cả hai đầu việc đều cần sự phê duyệt và đồng thuận từ Ban Tổng giám đốc để có hiệu lực với các đơn vị.
Nếu không có chỉ thị từ cấp trên, Điều phối viên rất khó dành thời gian cho QTRR song song với công việc chuyên môn

## Slide 30
3. Kế hoạch triển khai QTRRDN tại VDS
Kế hoạch chi tiết (4/4)
STT | CÔNG VIỆC/HÀNH ĐỘNG | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | SẢN PHẨM ĐẦU RA / VĂN BẢN TRÌNH BTGĐ | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | THỜI GIAN
GIAI ĐOẠN C – TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI TT VHKT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG |  |  |  |  |  | 
12 | Thí điểm triển khai KRI và các KHHĐ | KRI và KHHĐ được thử nghiệm, điều chỉnh và nhận diện các khó khăn/ vướng mắc trong quá trình triển khai. | Báo cáo triển khai KRI và KHHĐ | P. QTRR | Các phòng ban/ đơn vị toàn TCT | T13
13 | Xây dựng cơ chế báo cáo QTRR | Đưa nội dung QTRR (rủi ro trọng yếu, các KRI vượt ngưỡng ở mức cao, KHHĐ trễ hạn,…) vào họp giao ban/quản trị định kỳ của BTGĐ để đánh giá bức tranh rủi ro trên toàn TCT và đưa ra phương án xử lý rủi ro. Các báo cáo được thực hiện theo template chuẩn hóa và có thể so sánh, đối chiếu giữa các kỳ báo cáo | Cơ chế báo cáo và template báo cáo QTRR | P. QTRR | N/A | T13-T14
14 | Đánh giá hiệu quả triển khai và mức độ trưởng thành QTRR của TCT | Đánh giá mức độ trưởng thành QTRRDN tại TCT sau triển khai Báo cáo BTGĐ kết quả, đề xuất lộ trình giai đoạn tiếp theo Tổ chức đào tạo & kiểm tra định kỳ để nâng cao văn hóa rủi ro với Tuyến 1 | Báo cáo đánh giá mức độ trưởng thành QTRR sau triển khai Tài liệu đào tạo định kỳ | P. QTRR | Các phòng ban/ đơn vị toàn TCT | T14
Notes: Giai đoạn B tập trung vào thiết lập bộ máy thực thi dự án tại các đơn vị.
Đầu việc thứ ba là ban hành văn bản yêu cầu mỗi bộ phận cử một Điều phối viên QTRR chính và một Điều phối viên dự phòng. Văn bản sẽ quy định rõ trách nhiệm tham gia, thiết lập kênh trao đổi và lịch họp điều phối định kỳ. Đây là mạng lưới kết nối để Bộ phận QTRR có thể phối hợp triển khai xuyên suốt 24 tháng dự án.
Đầu việc thứ tư là tổ chức đào tạo nhận thức cơ bản về QTRR cho lãnh đạo các phòng ban và Điều phối viên. Mục tiêu là đảm bảo tất cả các đầu mối hiểu rõ dự án đang làm gì, mình cần đóng góp gì, và cách phối hợp như thế nào
Cả hai đầu việc đều cần sự phê duyệt và đồng thuận từ Ban Tổng giám đốc để có hiệu lực với các đơn vị.
Nếu không có chỉ thị từ cấp trên, Điều phối viên rất khó dành thời gian cho QTRR song song với công việc chuyên môn

## Slide 31
Sự kiện rủi ro
Phát sinh từ hoạt động vận hành & lỗ hổng trong quy trình (VD: gián đoạn hệ thống CNTT, gian lận nội bộ,…)
Rủi ro do đơn vị nhận diện
Đơn vị tự nhận diện, đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro
Dữ liệu tổn thất
Ảnh hưởng tới lợi nhuận, chi phí tuân thủ phát sinh
Chắt lọc
Phân loại, đánh giá thông tin và loại bỏ các thông tin gây nhiễu
Phân tích
Đánh giá xu hướng và đưa ra các cảnh báo sớm
Tổng hợp & báo cáo
Đưa ra các báo cáo tổng quan về QTRR tại TCT
Tuyến 1 cung cấp thông tin đầu vào về rủi ro. Thông tin còn phân mảnh, chưa tạo thành bức tranh tổng quan về rủi ro
Bức tranh rủi ro toàn cảnh
Các cảnh báo sớm về rủi ro
Kế hoạch hành động xử lý rủi ro
BP. QTRR tại tuyến 2 thực hiện đánh giá, chắt lọc thông tin nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về QTRR
Lãnh đạo nhận được thông tin tổng quan, tinh gọn và có thể đưa ra hành động dựa trên đánh giá rủi ro
Luồng thông tin QTRR giữa các tuyến

## Slide 32
Loại | Tên KRI | Công thức tính | Nguồn dữ liệu | Ngưỡng xanh (An toàn) | Ngưỡng vàng (Cảnh báo) | Ngưỡng đỏ (Nghiêm trọng)
 | Tỷ lệ giao dịch không thành công | (Số giao dịch thất bại / Tổng số giao dịch đã thực hiện) * 100% | Dữ liệu vận hành hệ thống |  |  | 
 | Số vụ xâm nhập hệ thống trái phép | Số sự vụ xâm nhập trái phép vào hệ thống của VDS | Số sự vụ phát sinh |  |  | 
 | Số báo cáo gửi NHNN quá hạn | Số lượng báo cáo bắt buộc gửi NHNN đã quá hạn | Số lượng thống kê |  |  | 
 | Số giao dịch nghi ngờ gian lận giả mạo (GLGM) so với cùng kỳ | (Số giao dịch nghi ngờ GLGM kỳ này/Số giao dịch nghi ngờ GLGM kỳ trước) * 100% | Số lượng thu thập từ BP QTRR |  |  | 
 | Số lượng sự cố do nhà cung cấp bên thứ ba | Số sự cố nghiêm trọng mức Cao do nhà cung cấp bên thứ ba gây ra | Số sự vụ phát sinh |  |  | 
 | Thời gian khắc phục lỗ hổng bảo mật | Thời gian trung bình từ khi nhận diện đến khi khắc phục lỗ hổng bảo mật | Hệ thống Jira |  |  | 
Hoạt động
< 0.5%
0.5% - 1%
> 1%
0
> 1
0
1
> 2
< 3%
3% - 5%
> 5%
0
1 - 2
> 2
< 30 phút
30 phút – 01 giờ
> 1 giờ
Tuân thủ
Gian lận
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Minh họa: Thư viện KRI

## Slide 33
Tổng quan
Tìm kiếm
Tổng quan tổn thất
Ghi nhận sự kiện rủi ro
Thư viện KRI
Thư viện rủi ro
Minh họa: Dashboard theo dõi rủi ro & hiệu quả của các chốt kiểm soát
46
Rủi ro đang mở
Đang theo dõi
8
Chốt kiểm soát đã đánh giá
Q4 2025
0
Lỗ hổng nghiêm trọng
Không có lỗ hổng nghiêm trọng
62
Sự kiện tổn thất
YTD
4
Đánh giá chờ xử lý
Chờ phê duyệt
95%
Hiệu quả chốt kiểm soát
Điểm trung bình
Đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát
Chart: 
| Hiệu quả | Hiệu quả một phần | Không hiệu quả | Chưa đánh giá
Controls | 58 | 22 | 8 | 12
Tổng hợp sự kiện rủi ro theo tháng
2025 ▼
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Sự kiện mới ghi nhận | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5
Sự kiện đã đóng | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4
Sự cố đang mở
Xem thêm →
Sự cố
Mức trọng yếu
Hạn xử lý
Lỗ hổng hệ thống – ATTT
Rất Cao
15 Tháng 1
Đánh giá chính sách – Tài chính
Cao
22 Tháng 1
Khuyến nghị kiểm toán – Vận hành
Cao
28 Tháng 1
Vi phạm tuân thủ – Tuân thủ
Trung Bình
05 Tháng 2
Lỗ hổng quy trình – Vận hành
Trung Bình
12 Tháng 2
Chất lượng dữ liệu – Báo cáo
Thấp
20 Tháng 2
Rủi ro bên thứ ba – Mảng rủi ro
Cao
01 Tháng 3
Phân quyền hệ thống – Hệ thống
Trung Bình
10 Tháng 3
Tiến độ khắc phục sự kiện rủi ro theo phòng/ban
Phòng CNTT
74%
34 Sự kiện đã đóng / 12 Sự kiện đang mở
Phòng Tài chính Kế toán
78%
28 Sự kiện đã đóng / 8 Sự kiện đang mở
Phòng Nhân sự
56%
19 Sự kiện đã đóng / 15 Sự kiện đang mở
Phòng PC & QTRR
79%
22 Sự kiện đã đóng / 6 Sự kiện đang mở
Trung tâm TTS
82%
18 Sự kiện đã đóng / 4 Sự kiện đang mở
Trung tâm TCS
61%
14 Sự kiện đã đóng / 9 Sự kiện đang mở

## Slide 34
18
chỉ số
Tổng KRI theo dõi
13
KRI
Ngưỡng An toàn
4
KRI
Ngưỡng Cảnh báo
1
KRI
CHỈ SỐ KRI THEO DÕI THÁNG NÀY
Thời gian uptime hệ thống
99.97%
↑
Số sự cố CNTT chưa xử lý
0
→
Tỷ lệ giao dịch không thành công
0.07%
Thời gian tra soát
2.2 ngày
Số lượng giao dịch nghi ngờ GLGM so với kỳ trước
12%
↑
Số vụ xâm nhập hệ thống
0
→
Tỷ lệ khách hàng eKYC thất bại
1.8%
↑
Khiếu nại nghiêm trọng
3
↓
XU HƯỚNG KRI QUA CÁC THÁNG
KRI
5%
T12
3%
T1
4%
T2
4.5%
T3
7%
T4
12%
T5
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Ngưỡng Nghiêm trọng
Minh họa: Dashboard theo dõi KRI
Tổng quan
Tìm kiếm
Tổng quan tổn thất
Ghi nhận sự kiện rủi ro
Thư viện KRI
Thư viện rủi ro
↑
Nội dung | Chủ trì | Deadline
Tăng cường thực hiện tra soát giao dịch | BP. QTRR | 30/05
Cấu hình hệ thống tự động phân loại, cảnh báo giao dịch | P. CNTT | 01/07
↑

## Slide 35
Bộ lọc
Tổn thất ròng
Tổn thất Gộp
Loại rủi ro
Đơn vị
Năm: 2025
Tổn thất ròng theo tháng
▼ Xem thêm
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Tổn thất Ròng | 32000 | 28000 | 41000 | 52000 | 38000 | 47000 | 61000 | 44000 | 55000 | 40000 | 58000 | 67000
Tổn thất Gộp | 45000 | 38000 | 52000 | 61000 | 47000 | 58000 | 72000 | 55000 | 63000 | 49000 | 68000 | 75000
Top 10 Risks
Top 10 Rủi ro theo trạng thái
Rủi ro
Mã Rủi ro
Đơn vị chủ trì
Tổn thất dự kiến (‘000 VND)
Điểm
Vận hành
RC-51
Trung tâm TTS
VND3,995
38
Quản trị - Hệ thống
Phòng CNTT
VND4,020
34
Vận hành – Hệ thống
Phòng CNTT
VND2,014
37
Kinh doanh bảo hiểm
ĐVKD
VND3,626
35
Kiểm soát Doanh nghiệp
Phòng PC & QTRR
VND2,347
33
Tuân thủ
Phòng PC & QTRR
VND1,918
34
Công nghệ thông tin
Phòng CNTT
VND4,017
33
Nhân sự
Phòng Nhân sự
VND7,201
34
Danh tiếng
Phòng Quản lý TNKH
VND1,205
32
$963.9k
Total Exposure
$2.14M
Số tiền rủi ro cao
9
Rủi ro rất cao
35
Điểm rủi ro trung bình
3 lĩnh vực
Đơn vị kinh doanh
Minh họa: Dashboard theo dõi tổn thất tài chính
Tổng quan
Tìm kiếm
Tổng quan tổn thất
Ghi nhận sự kiện rủi ro
Thư viện KRI
Thư viện rủi ro
RO-07
RC-52
RS-03
RC-11
RC-12
RT-04
RO-17
RO-15