## Timeline chi tiết
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO (QTRR) TẠI VDS — LỘ TRÌNH 18 THÁNG
Cập nhật: 20/08/2026
« Mốc không được vi phạm
A. KẾ HOẠCH CHI TIẾT | [5 empty] | T0 |  |  |  | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  | T6 |  |  |  | T7 |  |  |  | T8 |  |  |  | T9 |  |  |  | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  | T12 |  |  |  | T13 |  |  |  | T14
|  | Quản lý dự án |  |  |  | T8/2026 |  |  |  | T9/2026 |  |  |  | T10/2026 |  |  |  | T11/2026 |  |  |  | T12/2026 |  |  |  | T1/2027 |  |  |  | T2/2027 |  |  |  | T3/2027 |  |  |  | T4/2027 |  |  |  | T5/2027 |  |  |  | T6/2027 |  |  |  | T7/2027 |  |  |  | T8/2027 |  |  |  | T9/2027 |  |  |  | T10/2027
Giai đoạn / Cấu phần | PIC | Điều kiện đầu vào | Đầu ra kỳ vọng | Start | End | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
GIAI ĐOẠN A — KHỞI ĐỘNG & PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH
1. Xây dựng Chương trình/Đề án triển khai QTRR | VDS-QTRR |  | Hoàn thành xây dựng đề án phù hợp với định hướng QTRR của Tập đoàn và thực tiễn tại VDS | 2026-08-01 | 2026-09-17
1.1. Đánh giá hiện trạng & mức độ trưởng thành QTRR sơ bộ tại VDS | VDS-QTRR |  | Phần đánh giá hiện trạng sơ bộ trong Đề cương | Đã hoàn thành
1.2. Soạn thảo dự thảo Đề án | VDS-QTRR / B.KSNB | 1.1 | VDS hoàn thành dự thảo bao gồm mục tiêu, phạm vi chương trình và kế hoạch triển khai cụ thể | 2026-08-01 | 2026-08-28
1.3. Lập nhóm Dự án và lên kế hoạch chi tiết | VDS-QTRR / B.KSNB | 1.2 | Kế hoạch tổng thể/chi tiết + Danh sách nhân sự và phân công nhóm dự án | 2026-08-28 | 2026-09-10
2. Trình Ban Giám đốc phê duyệt Chương trình | VDS-QTRR |  | Đề cương được TGĐ phê duyệt, chỉ định spondor và chủ trương được truyền thông toàn TCT | 2026-09-03 | 2026-09-24 | [5 empty] | «
2.1. Trình BGĐ phê duyệt Đề án, lộ trình, nguồn lực & ngân sách | VDS-QTRR |  | Đề cương được TGĐ phê duyệt và sponsor được chỉ định | 2026-09-03 | 2026-09-17
GIAI ĐOẠN B — THIẾT LẬP KHUNG VÀ CÁC CẤU PHẦN KHUNG QTRR
3. Xây dựng lại Quy chế Khung QTRR | VDS-QTRR | 2 | Quy chế Khung QTRR được TGĐ phê duyệt ban hành | 2026-08-20 | 2026-09-30 | [7 empty] | «
3.1. Dự thảo mô hình 3 tuyến & chức năng của BP.QTRR trong bộ máy | VDS-QTRR / B.KSNB / Các Đơn vị liên quan |  | Dự thảo sơ đồ 3 tuyến & chức năng BP.QTRR | 2026-08-20 | 2026-09-10
3.2. Thống nhất cơ chế đưa QTRR vào giao ban BGĐ định kỳ | VDS-QTRR | 3.1 | Cơ chế đưa QTRR vào giao ban BGĐ | 2026-08-27 | 2026-09-10
3.3. Dự thảo trách nhiệm/nghĩa vụ tham gia của các bộ phận; gắn KPI lãnh đạo tuyến 1 | VDS-QTRR / B.KSNB / Các Đơn vị liên quan / Nhân sự | 3.1 | Dự thảo trách nhiệm & KPI tuyến 1 | 2026-08-27 | 2026-09-10
3.4. Thiết lập kênh báo cáo, trao đổi & lịch họp điều phối định kỳ, đột xuất | VDS-QTRR / B.KSNB / Các Đơn vị liên quan | 3.1 | Kênh trao đổi + lịch họp điều phối | 2026-08-27 | 2026-09-10
3.5. Điều chỉnh/xây dựng lại & trình ban hành Quy chế Khung QTRR (tổng hợp 3.1–3.5 + góp ý B.KSNB/Đơn vị + phê duyệt TGĐ) | VDS-QTRR | 3.2 - 3.5 | Quy chế Khung QTRR được TGĐ phê duyệt ban hành | 2026-09-03 | 2026-09-30
4. Xây dựng Quy định xây dựng và cập nhật KVRR | VDS-QTRR | Bước 2 (song song Bước 3) | KVRR 2025–2030 được BGĐ phê duyệt | 2026-08-27 | 2026-05-16
4.1. Họp BGĐ chốt định hướng chiến lược & thảo luận risk capacity | VDS-QTRR |  | Kết luận định hướng & risk capacity | 2026-08-27 | 2026-09-10
4.2. Soạn thảo Quy định xây dựng & cập nhật KVRR | VDS-QTRR / B.KSNB | 4.1 | Dự thảo Quy định KVRR | 2026-09-03 | 2026-09-24
4.3. Soạn thảo nội dung KVRR giai đoạn 2025–2030 | VDS-QTRR | 4.2 | Dự thảo nội dung KVRR | 2026-09-21 | 2026-10-09
4.4. Trình BGĐ phê duyệt Quy định & nội dung KVRR; truyền thông | VDS-QTRR | 4.3 | KVRR được BGĐ phê duyệt & truyền thông | 2026-10-05 | 2026-10-16
5. Xây dựng Quy định QLRR (Risk taxonomy) | VDS-QTRR | Bước 2 | Quy định QLRR + Danh mục rủi ro + Thước đo được ban hành | 2026-08-27 | 2026-10-31 | [11 empty] | «
5.1. Soạn thảo Quy định QLRR (taxonomy): mục đích, phương pháp, cấu trúc, tần suất rà soát | VDS-QTRR / B. KSNB |  | Dự thảo Quy định QLRR | 2026-08-27 | 2026-10-23
5.2. Trình BGĐ phê duyệt Quy định, Danh mục rủi ro & Thước đo/bản đồ nhiệt; truyền thông | VDS-QTRR | 5.4 | QĐ và Thước đo được ban hành | 2026-10-19 | 2026-10-31
9. Xây phương pháp luận công cụ nhận diện/theo dõi rủi ro (RCSA, KRI, LED, BCP) | VDS-QTRR | 5.1 | Bộ phương pháp luận + biểu mẫu RCSA/KRI/LED | 2026-09-21 | 2026-10-31 | [12 empty] | «
9.1. Xác định nguyên tắc chung cho cả 3 công cụ (dùng chung thước đo Bước 8, escalation của KVRR Bước 7) | VDS-QTRR / B.KSNB |  | Văn bản nguyên tắc chung | 2026-09-21 | 2026-10-09
9.2. Xác định mối quan hệ/luồng dữ liệu giữa RCSA – KRI – LED | VDS-QTRR / B.KSNB | 6.1 | Sơ đồ luồng liên kết | 2026-09-21 | 2026-09-30
9.3. Xây dựng công cụ RCSA (biểu mẫu + hướng dẫn chấm điểm + thử nghiệm) | VDS-QTRR / B.KSNB | 6.2 | Biểu mẫu RCSA (bản chính thức) | 2026-09-24 | 2026-10-16
9.4. Xây dựng công cụ KRI (cấu trúc chuẩn, tiêu chí, ngưỡng, dashboard, quy định KRI) | VDS-QTRR / B.KSNB | 6.2 | Mẫu biểu KRI + hướng dẫn | 2026-09-24 | 2026-10-16
9.5. Xây dựng công cụ Sự kiện rủi ro/tổn thất (LED): khảo sát, mẫu biểu, luồng báo cáo | VDS-QTRR / B.KSNB | 6.4 | Mẫu biểu + cơ chế báo cáo LED | 2026-09-24 | 2026-10-16
9.6. Xây dựng công cụ BCP | VDS-QTRR / B.KSNB | 6.3–6.5 | Quy định/khái niệm cơ bản BCP | 2026-10-01 | 2026-10-31
10. Tuần dự phòng | VDS-QTRR |  |  | 2026-09-24 | 2026-11-30
GIAI ĐOẠN C — TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI VHKT
8. Khởi động dự án & đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | VDS-QTRR / B.KSNB hỗ trợ | Bước 2 | Danh sách quy trình thí điểm + phân công đầu mối | 2026-08-27 | 2026-10-09
8.1. Họp kickoff & phân công đầu mối tại TT VHKT | VDS-QTRR |  | Danh sách quy trình thí điểm & đầu mối | 2026-08-27 | 2026-09-10
8.2. Rà soát hiện trạng & thu thập dữ liệu sự cố/tổn thất | VDS-QTRR | 8.1 | Kết quả đánh giá hiện trạng chi tiết | 2026-09-14 | 2026-09-30
8.3. Tổng hợp Bản đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | VDS-QTRR / B.KSNB thu thập thông tin đánh giá | 8.2 | Báo cáo đánh giá hiện trạng trình GĐ TT | 2026-09-24 | 2026-10-09
9. Đào tạo nhận thức (nhập môn) & truyền thông khởi động tại TT VHKT | VDS-QTRR | Bước 2 (gối đầu với Bước 8) | Risk Owner/ĐPV được đào tạo cơ bản | 2026-09-03 | 2026-09-10
10. Xây dựng KVRR, danh mục rủi ro trọng yếu & KRI cấp TT VHKT | TT VHKT / BP.QTRR | Bước 4 (KVRR TCT) và Bước 8, 9 | KVRR + KRI cấp TT được GĐTT phê duyệt | 2026-09-10 | 2026-10-09
10.1. Thiết lập KVRR cấp TT dựa trên KVRR cấp TCT (Bước 4) | TT VHKT / BP.QTRRB/ KSNB hỗ trợ |  | Tuyên bố & hạn mức KVRR cấp TT | 2026-09-10 | 2026-09-23
10.2. Nhận diện & thống nhất danh mục rủi ro trọng yếu cấp TT | TT VHKT / BP.QTRRB/ KSNB hỗ trợ | 10.1 | Danh mục rủi ro trọng yếu cấp TT | 2026-09-21 | 2026-09-30
10.3. Xây KRI cho 10–15 rủi ro trọng yếu ưu tiên nhất | TT VHKT / BP.QTRRB/ KSNB hỗ trợ | 10.2 | Danh mục 10–15 KRI để theo dõi thử nghiệm | 2026-09-21 | 2026-10-09
10.4. Trình GĐ TT phê duyệt & truyền thông nội bộ | TT VHKT | 10.2, 10.3 | KVRR + Danh mục + KRI cấp TT được ban hành | 2026-10-01 | 2026-10-09
11. Xây KH Kinh doanh liên tục (BCP) cho quy trình trọng yếu cấp TT | CNTT / BP.QTRR / Ban KSNB hỗ trợ | Bước 2 | Kế hoạch BCP/DRP cho hệ thống/quy trình trọng yếu cấp TT | 2026-09-10 | 2026-11-06
11.1. Xác định ưu tiên hệ thống/quy trình (đặc biệt Mobile Money) | CNTT / đơn vị NV |  | Danh sách hệ thống/quy trình ưu tiên | 2026-09-10 | 2026-10-16
11.2. Phân tích BIA → xác định RTO/RPO | CNTT / đơn vị NV | 11.1 | Báo cáo BIA + RTO/RPO | 2026-10-12 | 2026-10-31
11.3. Xây chiến lược khôi phục & viết KH BCP/DRP | CNTT / đơn vị NV | 11.2 | Kế hoạch BCP/DRP (GĐTT phê duyệt) | 2026-10-26 | 2026-11-06
11.4. Diễn tập & cập nhật kế hoạch | CNTT / đơn vị NV | 11.3 | Biên bản diễn tập | 2026-10-31 | 2026-11-06
12. Thử nghiệm vận hành báo cáo KRI & sự cố/tổn thất | VDS-QTRR | Bước 10 | Dữ liệu vận hành thử KRI & sự cố/tổn thất | 2027-11-01 | 2027-01-08
12.1. Báo cáo KRI hàng tháng lên GĐTT | VDS-QTRR |  | Báo cáo KRI tháng | 2027-11-01 | 2027-01-08
12.2. Báo cáo sự kiện rủi ro/tổn thất định kỳ & đột xuất | VDS-QTRR |  | Báo cáo sự kiện + số liệu tổn thất ròng | 2027-11-01 | 2027-01-08
12.3. Duy trì luồng escalation theo KVRR | VDS-QTRR |  | Hồ sơ escalation theo KVRR | 2027-11-01 | 2027-01-08
13. Báo cáo kết quả thử nghiệm & đưa rủi ro vào họp quản trị cấp TCT Quý IV/2026 | VDS-QTRR | Bước 10, 11, 12 | Bộ báo cáo Quý IV + kết luận họp quản trị | 2026-12-24 | 2027-01-15 | [21 empty] | «
13.1–13.2. Báo cáo Quý IV & đưa nội dung rủi ro vào họp quản trị BGĐ | VDS-QTRR |  | Nội dung QTRR trong họp giao ban BGĐ | 2026-12-24 | 2027-01-08
13.3–13.4. Chuẩn hoá tài liệu họp cho mở rộng toàn TCT & Ban Kiểm soát giám sát | VDS-QTRR / Ban Kiểm soát |  | Bộ tài liệu họp chuẩn hoá + biên bản kết luận | 2027-01-01 | 2027-01-15
GIAI ĐOẠN D — TRIỂN KHAI MỞ RỘNG Ở CẤP TCT
14. Truyền thông kết quả triển khai thí điểm | VDS-QTRR | Bước 13 | Tin truyền thông kết quả thí điểm & kế hoạch mở rộng | 2027-01-01 | 2027-01-22
15. Nhận diện và thiết lập mạng lưới QTRR toàn TCT | VDS-QTRR / B.KSNB | Bước 14 | Mạng lưới Risk Owner & điều phối viên toàn TCT | 2027-01-18 | 2027-02-19 | [25 empty] | H
16. Đào tạo nhận thức & chuyên sâu toàn TCT (song song 15) | VDS-QTRR / B.KSNB | Bước 14 | Toàn TCT được đào tạo nhận thức & chuyên sâu | 2026-02-01 | 2027-02-19 | [25 empty] | H
17. Triển khai các công cụ QTRR trên toàn TCT (KVRR, RCSA, KRI, LED, BCP tùy chọn cấp đơn vị) | Các Đơn vị/VDS-QTRR/ Ban KSNB hỗ trợ | Bước 16 | Toàn bộ đơn vị vận hành đầy đủ công cụ QTRR | 2027-02-22 | 2027-06-19
17.1. KVRR cấp đơn vị (dựa trên KVRR TCT + kinh nghiệm VHKT) | Các Đơn vị/VDS-QTRR |  | Các đơn vị ban hành KVRR gắn với KVRR TCT | 2027-02-22 | 2027-04-23
17.2–17.3. Triển khai RCSA toàn TCT & cập nhật Risk Register cấp TCT | VDS-QTRR |  | Risk Register toàn TCT được cập nhật | 2027-03-22 | 2027-05-15
17.4. Xây KRI cho rủi ro trọng yếu của từng đơn vị | Các Đơn vị/VDS-QTRR |  | Bộ KRI cấp toàn TCT | 2027-04-19 | 2027-05-31
17.5–17.6. Báo cáo sự kiện rủi ro/tổn thất & BCP cấp đơn vị (tùy chọn) | Các Đơn vị/VDS-QTRR |  | Cơ chế báo cáo sự kiện toàn TCT vận hành | 2027-02-22 | 2027-06-19
GIAI ĐOẠN E — TRIỂN KHAI ÁP DỤNG (THÍ ĐIỂM → NHÂN RỘNG)
18. Giám sát, rà soát & điều chỉnh khung/công cụ sau 3 tháng vận hành toàn TCT | VDS-QTRR | Bước 17 | Báo cáo đánh giá độ phù hợp + bộ công cụ hiệu chỉnh | 2027-05-06 | 2027-07-17
19. Số hóa công cụ QTRR (GRC/Dashboard) | VDS-QTRR / CNTT | Bước 17 | Công cụ GRC/dashboard QTRR thử nghiệm | 2027-06-01 | 2027-08-31
20. Đánh giá độ trưởng thành QTRR & gắn KPI–văn hoá (báo cáo tổng kết chương trình) | Các Đơn vị/VDS-QTRR / B.KSNB | Bước 18 | Báo cáo độ trưởng thành + lộ trình giai đoạn tiếp theo | 2027-08-23 | 2027-10-09

## Kế hoạch chi tiết
KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO TỪNG BƯỚC TRIỂN KHAI QTRR — CHI TIẾT HOÁ TRÁCH NHIỆM THEO TỪNG ĐẦU VIỆC
Bước | Hành động (nhóm việc) | STT | Công việc chi tiết | Đầu vào tiên quyết | Phân công phối hợp |  |  |  | Đầu ra kỳ vọng | Thời gian dự kiến | Ghi chú
[5 empty] | Đơn vị chủ trì | Công việc | Đơn vị phối hợp | Công việc
GIAI ĐOẠN A — KHỞI ĐỘNG & PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH
1 | Xây dựng Chương trình/Đề án triển khai QTRR | 1.1 | Đánh giá hiện trạng & mức độ trưởng thành QTRR tại VDS, lập báo cáo đánh giá. |  | BP.QTRR - VDS | Đánh giá hiện trạng QTRR sơ bộ ở cấp độ TCT theo khung thông lệ tham chiếu | Các khối/phòng ban liên quan | Phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của BP. QTRR | Phần đánh giá hiện trạng QTRR sơ bộ ở cấp độ TCT trong Đề cương | 1 tháng | Đã hoàn thành (theo dự thảo Đề cương của VDS)
|  | 1.2 | Soạn thảo đề án đáp ứng các nội dung: Đánh giá hiện trạng QTRR, mục tiêu, phạm vi, các cấu phần sẽ xây (khẩu vị, danh mục rủi ro, RCSA, KRI, cơ chế sự cố...), Lộ trình theo giai đoạn, Kế hoạch tổng thể, Nguồn lực, Ngân sách, Rủi ro trong quá trình triển khai. | Hoàn thành Bước 1.1 |  | Soạn thảo Đề án/Chương trình triển khai QTRR | B. KSNB Tập đoàn | Tư vấn về mặt phương pháp luận và kinh nghiệm triển khai, kế hoạch tổng thể đối với dự thảo Đề án | Dự thảo Đề án/Chương trình triển khai QTRR tại VDS |  | Đã hoàn thành
|  | 1.3 | Lập nhóm dự án & Lên kế hoạch chi tiết |  |  | Xây dựng kế hoạch tổng thể + Đề xuất nhân sự tham gia dự án | 1) Nhân sự 2) B. KSNB Tập đoàn | 1) Bố trí nhân sự 2) Tư vấn về kế hoạch chi tiết | Kế hoạch tổng thể/chi tiết + Danh sách nhân sự và phân công nhóm dự án | 2 tuần | Đang xây dựng kế hoạch chi tiết cùng B. KSNB
2 | Trình Ban Giám đốc phê duyệt Chương trình | 2.1 | Trình BGĐ phê duyệt Đề án, Lộ trình, nguồn lực & ngân sách và PTGĐ phụ trách | Hoàn thành Bước 1 |  | Trình TGĐ phê duyệt QĐ triển khai Chương trình | TGĐ VDS | Phê duyệt và chỉ định Sponsor cấp BGĐ (PTGĐ phụ trách) bảo trợ chương trình | QĐ phê duyệt Đề án và chỉ định Sponsor | 1 tuần
GIAI ĐOẠN B — THIẾT LẬP KHUNG VÀ CÁC CẤU PHẦN TRONG KHUNG QTRR
3 | Xây dựng lại Quy chế Khung QTRR | 3.1 | Dự thảo chương I: quy định chung về mô hình Mô hình 3 tuyến, mô hình tổ chức quản trị rủi ro, chức năng của BP. QTRR và nguyên tắc quản trị rủi ro chung | Hoàn thành Bước 2 | BP.QTRR - VDS | - Nghiên cứu và soạn thảo các nội dung, đề xuất - Gửi các bên cho ý kiến (nếu cần thiết) và điều chỉnh theo góp ý | 1) Các Khối/phòng ban liên quan 2) B. KSNB Tập đoàn hỗ trợ tư vấn outline quy chế và review đánh giá 3) TGĐ VDS 4) Nhân sự | 1, 2) Góp ý về 5 đề xuất đối với cơ chế QTRR của TCT nói riêng và Quy chế Khung nói chung 2) Bổ sung đề xuất đối với Khung (nếu có) 3) Phê duyệt ban bành Quy chế 4) Xây dựng KPI | - Sơ đồ 3 tuyến, Cơ chế đưa QTRR vào giao ban BGĐ, trách nhiệm các bộ phận được bổ sung vào dự thảo Quy chế, Quy trình QTRR - Các vấn đề như KPI Lãnh đạo Tuyến 1, kênh trao đổi và lịch họp định kỳ có thể được cân nhắc đưa vào Quy chế hoặc Phụ lục Quy chế - QĐ + Quy chế Ban Kiểm soát cấp TCT được ban hành | 2 tháng | Đang triển khai (theo cập nhật của VDS)
|  | 3.2 | Dự thảo chương II: quy định cụ thể, bao gồm các nội dung như sau:
|  | 3.2.1. | Thống nhất cơ chế đưa các vấn đề QTRR (khẩu vị, rủi ro trọng yếu, sự cố/tổn thất lớn, KHHĐ) vào nội dung họp giao ban/quản trị định kỳ của BGĐ; BP.QTRR chuẩn bị nội dung xin ý kiến và theo dõi chỉ đạo hành động khắc phục
|  | 3.2.2. | Dự thảo trách nhiệm/nghĩa vụ tham gia của các bộ phận; gắn vào KPI/giao việc của lãnh đạo tuyến 1.
|  | 3.2.3. | Thiết lập kênh báo cáo, trao đổi & lịch họp điều phối định kỳ, đột xuất
|  | 3.2.4. | Điều chỉnh/ xây dựng lại và ban hành Quy chế Khung QTRR tại VDS gồm tối thiểu: nguyên tắc QTRR, mô hình tổ chức QTRR, cơ chế truyền thông, báo cáo |  |  | Soạn thảo và trình phê duyệt Quy chế QTRR |  |  | Quy chế được TGĐ phê duyệt ban hành
4 | Xây dựng Quy định về khẩu vị rủi ro và hệ thống chỉ tiêu đo lường rủi ro | 4.1 | Họp BGĐ chốt định hướng chiến lược & mục tiêu trọng điểm và thảo luận về khả năng chịu đựng rủi ro (risk capacity) của TCT | Hoàn thành Bước 2 | BGĐ VDS | P.TGĐ chuyên trách QTRR chủ trì buổi họp | BP. QTRR - VDS | Chuẩn bị tài liệu và nội dung họp | Kết luận định hướng về chiến lược và về risk capacity | 1 tháng
|  | 4.2 | Soạn thảo Quy định xây dựng và cập nhật KVRR, tối thiểu gồm các nội dung: 1. Mục đích của KVRR, phương pháp xây dựng, cấu phần thông tin của khẩu vị, nguyên tắc giám sát KVRR, Phương pháp đo lường, tần suất điều chỉnh/xây mới, trách nhiệm các bên trong việc xây dựng/điều chỉnh, .... 2. Xây dựng Thước đo Khả năng/Ảnh hưởng (1–4) và bản đồ nhiệt 4×4, đảm bảo ngưỡng màu không vượt ngưỡng cảnh báo đã đặt trong KVRR, và quy tắc xử lý theo màu/mức trọng yếu |  | BP.QTRR - VDS | Soạn thảo văn bản Quy định | 1) B. KSNB Tập đoàn 2) Các Đơn vị có số liệu (Tài chính, IT, …) 3) Các Đơn vị liên quan cho ý kiến (P. Chiến lược,…) | 1) Tư vấn về phương pháp luận, góp ý về sự phù hợp của lựa chọn rủi ro, nội dung tuyên bố định tính và các nội dung, cơ chế của hạn mức 2) Cung cấp dữ liệu tham chiếu cho BP. QTRR - VDS theo yêu cầu 3) Các Đơn vị liên quan thực hiện góp ý dự thảo | Dự thảo quy định xây dựng Khẩu vị rủi ro (KVRR) hoặc là dự thảo như là một phần của Quy chế QTRR tại VDS
|  | 4.3 | Soạn thảo KVRR cho giai đoạn chiến lược (2025-2030) gồm các cấu phần: tuyên bố định tính theo nhóm rủi ro cấp 1 + hạn mức định lượng + ngưỡng cảnh báo + quy tắc escalation (chạm/vượt ngưỡng báo ai, trong bao lâu). |  |  | - Chọn các nhóm rủi ro cấp 1 để xây tuyên bố định tính (nên có khung tham chiếu) - Xây dựng dự thảo tuyên bố, hạn mức |  |  | Dự thảo nội dung KVRR cho giai đoạn 2025-2030
|  | 4.4 | Trình BGĐ phê duyệt Quy định KVRR và nội dung KVRR cho giai đoạn & truyền thông Risk Appetite Statement - Tuyên bố khẩu vị rủi ro |  |  | - Trình BGĐ phê duyệt quy định và nội dung KVRR - Điều chỉnh theo ý kiến của BGĐ (nếu có) - Truyền thông về việc ban hành về KVRR trên toàn TCT | BGĐ VDS | Phê duyệt KVRR / cho ý kiến điều chỉnh (nếu có) | Văn bản quy định và nội dung KVRR, Thước đo rủi ro đã được BGĐ phê duyệt ban hành và được truyền thông tại toàn TCT
5 | Quy định QLRR | 5.1 | Soạn thảo Quy định QLRR (Risk taxonomy): Mục đích, phương pháp phân loại/đo lường, cấu trúc phân cấp, tần suất rà soát, trách nhiệm các bên; quy định và yêu cầu với việc xây dựng thước đo rủi ro | Bước 2 | BP.QTRR - VDS | Soạn thảo Quy định xây dựng & cập nhật Danh mục rủi ro và Thước đo rủi ro | B. KSNB Tập đoàn | Tư vấn phương pháp luận và góp ý dự thảo | Dự thảo QĐ QLRR | 2 tháng
|  | 5.2 | Trình BGĐ phê duyệt Quy định QLRR | [5 empty] | Mẫu biểu thư viện rủi ro
6 | Xây phương pháp luận các công cụ nhận diện, theo dõi rủi ro (RCSA, KRI, LED, BCP) | 6.1 | Xác định nguyên tắc chung áp dụng thống nhất cho cả 3 công cụ: cùng dùng chung thước đo/ngưỡng đã ban hành ở Bước 8, cùng logic escalation của KVRR (Bước 7) | Bước 5 | BP.QTRR - VDS | Xây dựng nguyên tắc | B. KSNB Tập đoàn | - Tư vấn về phương pháp luận cho toàn bộ các công cụ phía dưới - Review dự thảo các Hướng dẫn (nếu được yêu cầu) | Văn bản nguyên tắc chung | 2 tháng
|  | 6.2 | Xác định mối quan hệ/luồng dữ liệu giữa 3 công cụ (VD: KRI cảnh báo sớm → RCSA xác nhận nguyên nhân → LED ghi nhận khi rủi ro đã xảy ra thành sự cố thực tế) để tránh xây riêng lẻ, chồng chéo |  |  | Thiết kế mối liên hệ giữa 3 công cụ |  |  | Sơ đồ luồng liên kết 3 công cụ
|  | 6.3 | Xây dựng công cụ RCSA |  |  | - Thiết kế biểu mẫu RCSA (rủi ro – nguyên nhân – kiểm soát – đánh giá – rủi ro còn lại – KHHĐ) - Xây hướng dẫn chấm điểm RCSA dựa trên thước đo đã có (Bước 8), thêm thang đánh giá hiệu quả kiểm soát - Thử nghiệm biểu mẫu trên 1–2 quy trình mẫu, hoàn thiện & ban hành | 1) B. KSNB Tập đoàn 2) Điều phối viên, Risk Owner 3) P.TGĐ phụ trách QTRR | 1) Tư vấn về phương pháp luận 2) Phối hợp thử nghiệm mẫu trên quy trình và cung cấp feedback 3) Phê duyệt ban hành văn bản quy phạm (nếu cần) | - Biểu mẫu + tài liệu hướng dẫn RCSA (bản chính thức)
|  | 6.4 | Xây dựng công cụ KRI |  |  | - Thiết kế cấu trúc chuẩn của 1 KRI (Tên chỉ số, công thức, nguồn dữ liệu, ngưỡng,…) - Xác định tiêu chí của 1 KRI tốt - Xây dựng phương pháp thiết lập ngưỡng (nhất quán với hạn mức tại Bước 7) - Thiết kế báo cáo/dashboard KRI - Ban hành văn bản QĐ KRI / hoặc Hướng dẫn xây dựng, cập nhật KRI | 1) B. KSNB Tập đoàn 2) P.TGĐ phụ trách QTRR | 1) Tư vấn về phương pháp luận của KRI và khó khăn trong quá trình triển khai 2) Phê duyệt ban hành văn bản quy phạm (nếu cần) | - Mẫu biểu KRI chuẩn, đáp ứng thư viện rủi ro - Văn bản hướng dẫn KRI được ban hành -Phương pháp luận và Dashboard/KRI được phê duyệt
|  | 6.5 | Xây dựng công cụ Sự kiện rủi ro/tổn thất |  |  | - Khảo sát cách ghi nhận sự cố hiện tại ở các đơn vị, xác định khoảng trống - Thiết kế mẫu biểu, quy tắc phân loại sự kiện/tổn thất, ngưỡng báo cáo - Quy hoạch luồng báo cáo sự kiện - Ban hành văn bản quy phạm (nếu cần thiết) | 1) B. KSNB Tập đoàn 2) P.TGĐ phụ trách QTRR | 1) Tư vấn về phương pháp luận của LED và khó khăn trong quá trình triển khai 2) Phê duyệt ban hành văn bản quy phạm (nếu cần) | - Mẫu biểu và cơ chế thu thập, báo cáo sự kiện RR được ban hành
|  | 6.6 | Xây dựng công cụ BCP |  |  | - Dự thảo về quy định, các khái niệm cơ bản của BCP | 1) B. KSNB Tập đoàn 2) P.TGĐ phụ trách QTRR | 1) Tư vấn về phương pháp luận của BCP 2) Phê duyệt ban hành văn bản quy phạm (nếu cần)
GIAI ĐOẠN C — TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI VHKT
8 | Khởi động dự án & đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | 8.1 | Họp kickoff với Ban lãnh đạo TT VHKT: thống nhất phương án triển khai, phân công đầu mối theo từng mảng nghiệp vụ | Bước 2 | BP.QTRR - VDS | Tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu trao đổi | TT VHKT, Risk Owner, ĐPV | - Phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của BP. QTRR - Cử người tham gia phối hợp, tham gia đào tạo | Danh sách quy trình thí điểm và phân công đầu mối | 3 tháng
|  | 8.2 | Rà soát hiện trạng công tác QTRR hiện có & thu thập dữ liệu sự cố/tổn thất lịch sử tại Trung tâm |  |  | Thực hiện rà soát qua việc phỏng vấn, rà soát quy trình |  |  | Kết quả đánh giá hiện trạng QTRR chi tiết theo khung tham chiếu
|  | 8.3 | Tổng hợp, hoàn thiện Bản đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT |  |  | Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo |  |  | Báo cáo đánh giá hiện trạng trình lên GĐ TT
9 | Đào tạo nhận thức (nhập môn) & truyền thông khởi động | 9 | Xây dựng nội dung đào tạo về QTRR cho VHKT: - Đào tạo kiến thức cơ bản về QTRR - Đào tạo về các cơ chế, công cụ QTRR hiện đang áp dụng tại VDS | Bước 2 | BP.QTRR - VDS | Xây dựng tài liệu đào tạo Tổ chức đào tạo | Risk Owner, ĐPV | Tham gia đào tạo
10 | Xây dựng KVRR, thư viện RR và danh mục RR trọng yếu và KRI cấp độ Trung tâm | 13.1 | Dựa vào KVRR cấp TCT (Bước 4) để thiết lập KVRR cấp độ TT | Bước 9, 10 | TT VHKT | Xây tuyên bố & hạn mức phù hợp đặc thù vận hành TT VHKT | BP.QTRR - VDS | Điều phối và tư vấn về phương pháp luận, kết quả triển khai của TT VHKT | Tuyên bố, hạn mức KVRR phù hợp với TT VHKT được thiết lập | 1 tháng
|  | 13.2 | Nhận diện & thống nhất danh mục rủi ro trọng yếu cấp TT |  |  | TT VHKT thực hiện theo các tài liệu Hướng dẫn của BP. QTRR (Quy trình QLRR, Thước đo, RCSA) |  |  | Bảng định nghĩa KRI có nguồn dữ liệu xác định
|  | 13.3 | Xây dựng KRI cho danh mục rủi ro trọng yếu cấp TT (ưu tiên 10-15 rủi ro có mức độ rủi ro cao nhất và có khả năng khả thi đo lường cao nhất) | [5 empty] | Danh mục 10 - 15 KRI đưa vào theo dõi thử nghiệm trong Quý IV/2026
|  | 13.3 | Trình phê duyệt & truyền thông trong nội bộ TT |  |  | TT VHKT trình phê duyệt GĐ TT và truyền thông nội bộ Trung tâm sau khi được phê duyệt | GĐTT VHKT | Phê duyệt KVRR / cho ý kiến điều chỉnh (nếu có) | KVRR, Danh mục rủi ro trọng yếu và bộ KRI của TT được phê duyệt và ban hành
11 | Xây dựng KH Kinh doanh liên tục cho các quy trình trọng yếu cấp Trung tâm | 13.1 | Xác định ưu tiên: chỉ vài hệ thống/quy trình trọng yếu nhất trước — đặc biệt thanh toán/Mobile Money (downtime = mất tiền trực tiếp). | Bước 10 (cần biết rủi ro trọng yếu) | CNTT, đơn vị nghiệp vụ | - Thu thập toàn bộ quy trình/hệ thống mà TT VHKT đang sử dụng - Các Đơn vị xác định quy trình/hệ thống trọng yếu để ưu tiên xây BCP | 1) BP.QTRR - VDS 2) GĐTT VHKT | 1) Điều phối và tư vấn về phương pháp luận, kết quả triển khai của TT VHKT 2) Phê duyệt bộ BCP của các Quy trình/hệ thống trọng yếu tại TT VHKT Nhận báo cáo diễn tập BCP/DRP và đưa ra chỉ đạo (nếu có) | Danh sách hệ thống/quy trình ưu tiên BCP/DRP (ưu tiên giới hạn 10 quy trình/hệ thống) (GĐT phê duyệt) | 2 tháng | Mang tính chuyên môn đặc thù, tách nhánh riêng
|  | 13.2 | Phân tích tác động kinh doanh (BIA) → xác định RTO/RPO cho từng hệ thống/quy trình. |  | CNTT, các đơn vị nghiệp vụ trọng yếu | - Thực hiện theo các tài liệu hướng dẫn BCP/DRP của BP. QTRR - Trình TP, GĐTT ban hành bộ BCP - Báo cáo kết quả diễn tập với GĐTT |  |  | Báo cáo BIA + RTO/RPO
|  | 13.3 | Xây chiến lược khôi phục → viết Kế hoạch BCP/DRP. |  | CNTT, các đơn vị nghiệp vụ trọng yếu |  |  |  | Kế hoạch BCP/DRP của các hệ thống/quy trình đã chọn (GĐTT phê duyệt) |  | Đối chiếu Quy trình QT.VDS.CNTT.05 & hệ thống dự phòng hiện có
|  | 13.4 | Diễn tập & cập nhật kế hoạch BCP/DRP. |  | CNTT, các đơn vị nghiệp vụ trọng yếu |  |  |  | Biên bản diễn tập Báo cáo kết quả diễn tập (trình GĐTT)
|  | 13.5 | Đào tạo chuyên sâu cho 1–2 nhân sự nòng cốt; cân nhắc thuê tư vấn/đào tạo ngoài (tham chiếu ISO 22301) nếu năng lực nội bộ còn hạn chế. |  | BP.QTRR - VDS | - Khảo sát và xây dựng yêu cầu đào tạo - Chủ động tìm kiếm chuyên gia đào tạo chuyên sâu (nếu cần thiết), hoặc tự đào tạo | 1) Nhân sự (đào tạo ngoài nếu cần) 2) Nhân sự nòng cốt | 1) Đào tạo theo yêu cầu 2) Tham gia đào tạo | Hồ sơ đào tạo BCP/DRP
12 | Thử nghiệm vận hành theo dõi báo cáo KRI & sự cố/tổn thất trong 1 quý | 12.1 | Báo cáo KRI hàng tháng lên GĐTT: trong đó nêu rõ tình hình vi phạm của các KRI và kế hoạch giảm thiểu rủi ro tương ứng (nếu có) | Bước 10 | BP.QTRR | Trong giai đoạn thử nghiệm, thay mặt các Chủ sở hữu KRI tại TT VHKT để tổng hợp báo cáo KRI, rà soát chất lượng báo cáo, phân tích và trình lên GĐTT VHKT | 1) Chủ sở hữu KRI 2) Tài chính | 1) Hàng tháng, các Đơn vị trong TT VHKT chủ động báo cáo theo thời hạn thống nhất lên BP. QTRR 2) Tài chính cung cấp thông tin hạch toán đối chiếu trong tháng (nếu có) | Báo cáo KRI tháng | 2 tháng
|  | 12.2 | Báo cáo sự kiện rủi ro/tổn thất định kỳ & đột xuất theo phân cấp; phối hợp Tài chính định lượng tổn thất ròng và theo dõi thu hồi. |  | BP.QTRR | Trong giai đoạn thử nghiệm, thay mặt ĐPV chính tại TT VHKT để tổng hợp báo cáo sự kiện tổn thất, rà soát chất lượng báo cáo, phân tích, tổng hợp tiến độ thu hồi tổn thất và trình lên GĐTT VHKT | 1) Các ĐPV trong TT VHKT 2) Tài chính | 1) Định kỳ hoặc khi phát sinh, các Đơn vị trong TT VHKT báo cáo sự kiện cơ chế thống nhất trong Quy trình Các sự kiện tổn thất cần được lập danh sách theo dõi thu hồi và báo cáo định kỳ 2) Tài chính cung cấp thông tin hạch toán tổn thất (nếu có) | Báo cáo sự kiện rủi ro/tổn thất định kỳ + số liệu tổn thất ròng
|  | 12.3 | Duy trì luồng escalation theo KVRR đối với rủi ro vượt ngưỡng KVRR |  | BP.QTRR | Escalate lên cấp BGĐ nếu KVRR bị vi phạm | BGĐ | Nhận thông tin vi phạm KVRR tại TT )nếu có) và đưa ra chỉ đạo | Hồ sơ escalation theo KVRR
13 | Báo cáo kết quả thử nghiệm kết hợp đưa rủi ro vào họp quản trị cấp TCT Quý IV/2026 | 13.1 | Báo cáo KRI tháng, RCSA định kỳ, rủi ro trong quý IV/2026 lên BGĐ | Bước 10, 11, 12 | BP.QTRR - VDS | Chuẩn bị các nội dung báo cáo | BGĐ | Tham gia họp và nêu kết luận về kết quả triển khai thí điểm và hiệu quả của việc thực hiện thí điểm | Bộ tài liệu báo cáo Quý IV | 1 tháng
|  | 13.2 | Đưa nội dung rủi ro (top rủi ro, KRI Vàng/Đỏ, KHHĐ trễ hạn, sự cố/tổn thất lớn) vào chương trình họp giao ban/quản trị định kỳ của BGĐ để đánh giá bức tranh rủi ro & phê duyệt ứng phó rủi ro vượt tuyến. | [5 empty] | Nội dung QTRR trong họp giao ban
|  | 13.3 | Nội dung tài liệu họp (risk dashboard, top risks, KHHĐ trễ hạn, sự cố/tổn thất lớn) được chuẩn hóa cho việc triển khai mở rộng toàn TCT |  |  | Sau buổi họp, chuẩn hóa khung báo cáo rủi ro mở rộng lên phạm vi toàn hàng cho các kỳ họp tiếp theo | — |  | Bộ tài liệu họp chuẩn hoá
|  | 13.4 | Ban Kiểm soát cấp TCT giám sát; ghi nhận & theo dõi thực thi các kết luận về rủi ro. |  | Ban Kiểm soát | - Ghi nhận và theo dõi các kết luận - Yêu cầu các Đơn vị thực thi báo cáo tiến độ định kỳ (nếu có Nghị quyết cần thực thi) | Tất cả các Bộ phận có kiến nghị cần thực hiện | Tự theo dõi nội bộ nghị quyết cần thực hiện và tiến độ Sau này, định kỳ báo cáo tiến độ cho BKS | Biên bản/kết luận họp quản trị về rủi ro trong Quý IV/2026
GIAI ĐOẠN D — TRIỂN KHAI MỞ RỘNG Ở CẤP TCT
14 | Truyền thông kết quả triển khai thí điểm | 14.1 | Truyền thông về kết quả thực hiện thí điểm tại TT VHKT và kế hoạch mở rộng triển khai lên toàn TCT | Bước 13 | BP.QTRR - VDS | Chuẩn bị các nội dung truyền thông | Ban Truyền thông | Phối hợp đăng tin | Tin truyền thông được đăng tải trên kênh truyền thông chính thức của VDS | 1 tháng
15 | Nhận diện và thiết lập mạng lưới QTRR | 15.1 | Lập danh mục các hoạt động/quy trình chính của VDS | Bước 14 | BP.QTRR - VDS | - Gửi yêu cầu tới các Đơn vị toàn TCT - Cung cấp tiêu chí xác định hoạt động/quy trình chính - Thu thập thông tin và lập danh mục hoạt động/quy trình chính | 1) Trưởng các đơn vị 2) B. KSNB Tập đoàn | 1) Cung cấp thông tin các hoạt động đang thực hiện theo CNNV và khoanh vùng các hoạt động chính; 2) Tư vấn về cách thức và kết quả | Danh mục hoạt động/quy trình chính tại VDS | 1 tháng
|  | 15.2 | Gán Risk Owner (Đơn vị chịu trách nhiệm) cho từng hoạt động/nhóm rủi ro |  |  | - Map RO với nhóm hoạt động/rủi ro - Gán trách nhiệm cụ thể (bước 3.4) cho các RO này |  |  | Bảng phân công Risk Owner (dự thảo), đảm bảo tất cả hoạt động đều có RO
|  | 15.3 | Trình BGĐ ký xác nhận trách nhiệm của các Risk Owner |  |  | Soạn thảo và trình văn bản lên BGĐ phê duyệt | BGĐ VDS | Phê duyệt bảng phân công RO và văn bản yêu cầu cử điều phối viên chính/phụ | Bảng phân công Risk Owner được BGĐ phê duyệt
|  | 15.4 | Cùng trong nội dung văn bản tại bước 15.3, bổ sung nội dung yêu cầu mỗi bộ phận risk owner cử 01 điều phối viên chính (risk champion) và 01 dự phòng, cam kết phối hợp thực hiện các hoạt động QTRR theo hình thức kiêm nghiệm | [5 empty] | Văn bản yêu cầu + QĐ mạng lưới điều phối viên được BGĐ phê duyệt ban hành và truyền thông trực tiếp tới các Đơn vị
16 | Đào tạo nhận thức (nhập môn) & truyền thông khởi động | 16.1 | Xây dựng kế hoạch đào tjao và truyền thông đào tạo | Bước 14 | BP.QTRR - VDS | - Xây dựng lộ trình bao gồm: xác định phạm vi, đối tượng nhận đào tạo, kênh đào tạo và tần suất đào tạo phù hợp - Chủ trì đề xuất, tổ chức đào tạo với Học viện | B.KSNB Tập đoàn | Tư vấn và cho ý kiến với nội dung đào tạo và lộ trình đào tạo | Kế hoạch, lộ trình đào tạo | 1 tháng
|  | 16.2 | Tổ chức đào tạo cơ bản về QTRR: Rủi ro/QTRR là gì & vì sao cần; mô hình 3 tuyến; vai trò Risk Owner & điều phối viên; khẩu vị rủi ro là gì; cách phối hợp với tuyến 2 và các kênh trao dổi và cơ chế trao đổi đã thiết lập (bước 3.5) |  |  | - Dự thảo bộ tài liệu nội dung đào tạo |  |  | Bộ tài liệu đào tạo nhập môn
|  | 16.3 | Tổ chức đào tạo chuyên sâu về QTRR: Tổ chức đào tạo & truyền thông cách thức triển khai hoạt động QTRR tới toàn TCT |  |  | - Dự thảo bộ tài liệu nội dung đào tạo - Mời chuyên gia giảng dạy, chia sẻ (nếu cần) |  |  | Bộ tài liệu đào tạo chuyên sâu theo công cụ
17 | Triển khai các công cụ trên toàn TCT | 17.1 | Dựa vào KVRR cấp TCT (Bước 4) và kinh nghiệm triển khai của TT VHKT để thiết lập KVRR cấp độ TT/Phòng/Ban cho từng Đơn vị | Bước 16 | Các Đơn vị | Thiết lập KVRR theo hướng dẫn của BP. QTRR | BP. QTRR - VDS | Tư vấn xây dựng KVRR cho các Đơn vị chưa thí điểm | Các Đơn vị còn lại đều ban hành được KVRR của mình, gắn với KVRR TCT | 3 tháng
|  | 17.2 | Triển khai RCSA cho các quy trình trọng yếu còn lại (ngoài phạm vi thí điểm). |  | BP. QTRR - VDS | - Xây dựng kế hoạch triển khai RCSA ở phạm vi toàn TCT - Truyền thông triển khai tới các Đơn vị - Điều phối việc triển khai và tư vấn về phương pháp luận, kết quả thực hiện đánh giá RCSA của Tuyến 1 | Risk Owner toàn TCT | Đánh giá rủi ro, chốt kiểm soát theo hướng dẫn thực hiện RCSA và kế hoạch của BP. QTRR | Kết quả đánh giá RCSA của toàn bộ các Đơn vị trong TCT
|  | 17.3 | Cập nhật Risk Register cấp TCT |  | BP. QTRR - VDS | - Tổng hợp kết quả RCSA tại bước 17.2 để bổ sung và cập nhật Danh mục rủi ro cấp TCT - Đối chiếu Danh mục rủi ro tại Bước 17.3 với danh mục rủi ro trọng yếu từ bước 7.2 để cập nhật bức tranh rủi ro toàn TCT. |  |  | Bức tranh rủi ro toàn TCT được cập nhật, các rủi ro trọng yếu đề được đề xuất giải pháp giảm thiểu
|  | 17.4 | Xây KRI cho các rủi ro trọng yếu trong danh mục |  | Các Đơn vị | - Các Đơn vị xây dựng KRI cho các Danh mục trọng yếu của Đơn vị mình trong danh mục đã nhận diện từ bước 15.1 | BP. QTRR - VDS | - Điều phối các Đơn vị trong việc xây dựng KRI - Hướng dẫn vè phương pháp luận và tư vấn, góp ý về kết quả xây dựng KRI - Tổng hợp bộ KRI của toàn TCT và trình TGĐ phê duyệt | Bộ KRI ở cấp độ toàn TCT
|  | 17.5 | Báo cáo sự kiện rủi ro/tổn thất định kỳ & đột xuất theo Hướng dẫn đã ban hành |  | Các Đơn vị | - Các Đơn vị chủ động thực hiện báo cáo sự kiện theo Hướng dẫn của BP. QTRR | BP. QTRR - VDS | - Giám sát việc báo cáo sự kiện của các Đơn vị Tuyến 1 - Tư vấn đánh giá sự kiện - Đối chiếu với Tài chính nếu cần thông tin hạch toán tổn thất
|  | 17.6 | Tùy chọn thực hiện các công việc liên quan đến BCP nếu còn thời gian |  | Các Đơn vị | - Các Đơn vị chủ động xây dựng và kiểm thử BCP theo kế hoạch riêng biệt của BP. QTRR | BP. QTRR - VDS | - Xây dựng kế hoạch xây dựng/cập nhật BCP toàn TCT - Tư vấn kiến thức, phương pháp luận BCP cho các Đơn vị
GIAI ĐOẠN E — DUY TRÌ, GIÁM SÁT, CẢI TIẾN
18 | Giám sát, rà soát & điều chỉnh khung/công cụ | 18.1 | Đánh giá tính thực tế của bộ KRI, RCSA, LED sau 3 tháng vận hành trên toàn TCT | Bước 17 | BP.QTRR - VDS | - Đánh giá hiệu quả triển khai các công cụ QTRR dựa trên: dữ liệu thực tế, survey/phỏng vấn các Đơn vị… | Risk Owner toàn TCT | Phói hợp cung cấp thông tin | Báo cáo đánh giá độ phù hợp bộ công cụ | 3 tháng
|  | 18.2 | Hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo (Xanh/Vàng/Đỏ) hoặc thay đổi chỉ số KRI không còn phản ánh đúng thực tế. |  | Các Đơn vị | - Chủ động cập nhật khi có phát sinh thay đổi môi trường kinh doanh - Cập nhật theo định kỳ, yêu cầu của BP. QTRR | 1) BP. QTRR 2) BGĐ | 1) Điều phối cập nhật các công cụ định kỳ Tư vấn kết quả đánh giá, nhận diện của Đơn vị; 2) Phê duyệt kết quả của các Đơn vị | Bộ công cụ được hiệu chỉnh
|  | 18.3 | Cập nhật KVRR & danh mục rủi ro theo dịch chuyển mô hình kinh doanh của VDS/Tập đoàn. |  | Các Đơn vị |  |  |  | RAS & danh mục rủi ro cập nhật
19 | Số hóa công cụ QTRR (GRC/Dashboard) | 19.1 | Xây dựng Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD) để số hóa Khung QTRR | Bước 17 | BP.QTRR - VDS | BP. QTRR chủ động xây dự tài liệu nhu cầu người dùng | CNTT | Phối hợp đánh giá khả thi, rủi ro trong dự án số hóa QTRR Hỗ trợ Đơn vị đưa phần mềm lên hệ thống | BRD được phê duyệt | 2 tháng
|  | 19.2 | Phối hợp Khối Công nghệ tự xây hoặc tìm đối tác triển khai công cụ GRC/dashboard QTRR tập trung: tự động lấy dữ liệu từ core để tính KRI, phân quyền cho các bộ phận tự khai báo sự cố trực tuyến, dashboard tập trung | [5 empty] | Công cụ GRC/dashboard QTRR (thử nghiệm) |  | Có thể phối hợp với dự án v_GRC trên Tập đoàn
|  | 19.3 | Chuyển dần từ vận hành thủ công sang vận hành trên công cụ số hóa |  |  |  | CNTT/Tập đoàn (dự án v_GRC) | Cung cấp tư vấn về vGRC | Kế hoạch chuyển đổi vận hành
20 | Đánh giá hiệu quả/độ trưởng thành & gắn KPI–văn hóa | 20.1 | Thực hiện đánh giá độ trưởng thành QTRR (Risk Maturity Model) sau 1 chu kỳ vận hành đầy đủ | Bước 18 | BP.QTRR - VDS | - BP. QTRR tham chiếu mô hình RMM để đánh giá mức độ trưởng thành của VDS trong QTRR sau 1 năm triển khi dự án | B.KSNB Tập đoàn | Tư vấn phương pháp luận đánh giá độ trưởng thành | Báo cáo độ trưởng thành QTRR | 1 tháng
|  | 20.2 | Báo cáo BTGĐ kết quả đánh giá 18 tháng & đề xuất lộ trình giai đoạn tiếp theo |  |  | Soạn thảo và trình báo cáo + lộ trình tiếp theo lên BGĐ phê duyệt | BGĐ | Phê duyệt báo cáo và kế hoạch giai đoạn tiếp theo | Báo cáo trình BGĐ + lộ trình giai đoạn tiếp theo
|  | 20.3 | Tổ chức đào tạo chuyên sâu & kiểm tra nhanh (quiz) định kỳ để nâng cao văn hoá rủi ro; gắn KPI QTRR vào KPI cấp quản lý tuyến 1 |  |  | - Xây dựng kế hoạch/ lộ trình đào tạo định kỳ | Nhân sự, Học viện | Phối hợp tổ chức đào tạo | KPI gắn QTRR + hồ sơ đào tạo/kiểm tra định kỳ
Note on G12: phuongptn3: Hơi phân vân về VB của BKS thì ai là ai dự thảo ban hành?