## Kế hoạch triển khai GĐ 2 - VHKT
|  | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ VIETTEL |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…..., ngày tháng năm 20,,,
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP
Căn cứ theo Kế hoạch số …/KH-VDS-VHKT ngày …)
| Thời gian triển khai: | 14 tháng
| Chủ trì: | P.QTRR - Trung tâm Vận hành khai thác - Tổng Công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel
| Tư vấn chuyên môn: | Ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội
| Phối hợp: | Các phòng, ban, trung tâm tại Tổng Công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel
Căn cứ theo Kế hoạch v/v triển khai Khung QTRR doanh nghiệp tại TCT Dịch vụ Tài chính số Viettel, P.QTRR đề xuất kế hoạch chi tiết các công việc cần triển khai và cần sự phối hợp, tư vấn của Ban Kiểm soát nội bộ như sau:
Lưu ý: Các cấu phần của dự án có thể được triển khai song song nhằm đảm bảo tiến độ
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Đầu ra kỳ vọng | Chủ trì tại VDS | Phối hợp tại VDS | Thời gian | Vai trò của Ban Kiểm soát nội bộ
GIAI ĐOẠN A - XÂY DỰNG NỀN TẢNG KHUNG CẤP TỔNG CÔNG TY (2 THÁNG)
I - Xây dựng và ban hành KVRR cấp TCT (1 tháng)
1 | Nghiên cứu và phỏng vấn định hướng chiến lược, quan điểm về rủi ro | - Nghiên cứu chiến lược, mục tiêu KD & định hướng của TCT; lập danh sách câu hỏi phỏng vấn - Phỏng vấn BTGĐ, P.Chiến lược, các khối kinh doanh về mức chấp nhận rủi ro | Biên bản phỏng vấn, đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro | P.QTRR | - Ban TGĐ - P.Chiến lược - Các khối kinh doanh, công nghệ liên quan | 1 tuần | Tư vấn phương pháp tiếp cận và xây dựng khung KVRR
2 | Dự thảo KVRR cấp TCT & lấy ý kiến các đơn vị | - Dự thảo lần 1 Tuyên bố KVRR cấp TCT - Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan | - Dự thảo tuyên bố khẩu vị rủi ro - Dự thảo quy định thiết lập khẩu vị rủi ro | P.QTRR | Các đơn vị liên quan | 2 tuần | Phản biện chuyên môn đối với dự thảo KVRR, dự thảo quy định thiết lập KVRR
3 | Hoàn thiện & phê duyệt | - Hoàn thiện dự thảo tuyên bố KVRR & Quy định thiết lập KVRR - Trình Ban TGĐ thẩm định và phê duyệt | - Tuyên bố KVRR được phê duyệt - Quy định thiết lập KVRR được phê duyệt | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 1 tuần | Cho ý kiến độc lập trước khi trình; được cập nhật kết quả phê duyệt KVRR
II - Xây dựng thước đo rủi ro chung toàn TCT (2 tháng)
4 | Nghiên cứu cách thức xây dựng thước đo và dự thảo | - Nghiên cứu cách thức xây dựng thước đo rủi ro thông lệ (COSO/ISO) & thước đo hiện có tại các đơn vị để tham chiếu - Dự thảo thang Khả năng/Ảnh hưởng (nhiều khía cạnh), bản đồ nhiệt & nguyên tắc xử lý | - Bản tổng hợp tham chiếu thước đo đang dùng tại các đơn vị - Dự thảo thước đo và bản đồ nhiệt; nguyên tắc xử lý | P.QTRR | Các đơn vị liên quan | 4 tuần | Tư vấn phương pháp tiếp cận, các domain cần có trong thước đo
5 | Lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị và điều chỉnh dự thảo | Lấy ý kiến các đơn vị, hiệu chỉnh dự thảo thước đo nếu cần thiết | Dự thảo đã qua chỉnh sửa | P.QTRR | Các đơn vị liên quan | 2 tuần | Phản biện thang đo & bản đồ nhiệt; rà soát tính phù hợp theo thông lệ.
6 | Hoàn thiện & ban hành thước đo rủi ro cấp TCT | - Hoàn thiện dự thảo thước đo rủi ro - Trình Ban TGĐ thẩm định và phê duyệt | Dự thảo thước đo rủi ro cấp TCT được phê duyệt | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 2 tuần | Được cập nhật kết quả hoàn thiện & phê duyệt thước đo rủi ro cấp TCT
III - Ban hành quy chế/khung QTRR cấp TCT (1 tháng)
7 | Dự thảo quy chế khung QTRR | - Xây dựng dự thảo quy chế khung QTRR tại VDS, trong đó quy định nguyên tắc QTRR, mô hình QTRR (mô hình 3 tuyến), cơ chế truyền thông/báo cáo QTRR - Rà soát pháp lý với các QĐPL hiện hành về TGTT | Dự thảo quy chế khung QTRR tại TCT | P.QTRR | P.PC&KSNB | 2 tuần | Tư vấn nội dung quy chế, đặc biệt mô hình 3 tuyến & tính độc lập của tuyến 2; phản biện dưới góc độ kiểm soát
8 | Hoàn thiện và ban hành quy chế khung QTRR | - Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, hoàn thiện quy chế - Trình BTGĐ thẩm định và phê duyệt | Quy chế khung QTRR cấp TCT được phê duyệt ban hành | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 2 tuần | Cho ý kiến độc lập khi hoàn thiện quy chế; được cập nhật kết quả ban hành
IV - Xác định một số rủi ro trọng yếu định hướng cấp TCT (2 tháng)
9 | Xây dựng tiêu chí nhận diện rủi ro trọng yếu; thực hiện khảo sát tại TCT | - Xác định các tiêu chí nhận diện rủi ro trọng yếu, dựa trên đặc thù của VDS và domain ngành - Khảo sát, phỏng vấn B.TGĐ, các đơn vị, phòng ban nhằm nhận diện rủi ro hiện hữu | - Bộ tiêu chí nhận diện rủi ro trọng yếu - Bảng khảo sát/Bộ câu hỏi phỏng vấn về rủi ro tại các đơn vị/phòng ban | P.QTRR | - Ban TGĐ - Các đơn vị liên quan | 2 tuần | Tư vấn tiêu chí xác định rủi ro trọng yếu; cung cấp các tri thức tham khảo theo ngành
10 | Phân tích, đánh giá mức độ trọng yếu và ưu tiên của các rủi ro đã nhận diện | Dựa trên các thông tin đã khảo sát từ các đơn vị => phân tích, áp thước đo nhằm đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro | Danh mục rủi ro trọng yếu định hướng (dự thảo) | P.QTRR | Các đơn vị liên quan | 4 tuần | Phản biện danh mục rủi ro trọng yếu định hướng, đưa ý kiến đóng góp, đánh giá
11 | Chốt & ban hành danh mục làm khung tham chiếu cho các đơn vị | Chốt & ban hành danh mục làm khung tham chiếu cho các đơn vị | Danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT | P.QTRR | BTGĐ | 2 tuần | Được cập nhật danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT sau khi chốt/ban hành
GIAI ĐOẠN B - TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM & XÂY DỰNG HỆ THỐNG TẠI TRUNG TÂM VẬN HÀNH KHAI THÁC (6 THÁNG)
I - Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm Vận hành khai thác (1 tháng)
12 | Thống nhất phương án triển khai & phân công đầu mối | - Tổ chức buổi làm việc khởi động với Ban GĐ Trung tâm và 4 phòng. - Thống nhất mục tiêu, phạm vi, cách phối hợp; mỗi phòng cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng. | Biên bản/Kết luận họp thống nhất cách thức triển khai & danh sách đầu mối các phòng ban tại Trung tâm | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 tuần | Tư vấn phương pháp tiếp cận khi VDS triển khai các cấu phần; cung cấp tri thức ngành để tham khảo trong quá trình thí điểm triển khai chi tiết
13 | Thu thập dữ liệu & khảo sát hiện trạng | - Thu thập data để đánh giá hiện trạng, bao gồm: quy trình nghiệp vụ trọng yếu, dữ liệu sự cố/tổn thất, khiếu nại, lỗi đối soát (khoảng 12 tháng trở lại). - Khảo sát nhận thức QTRR của CBNV các phòng. | - Bộ dữ liệu hiện trạng về hoạt động tại Trung tâm - Kết quả khảo sát các phòng ban trong Trung tâm | P.QTRR | Các phòng ban trong Trung tâm | 1 tuần | Tư vấn phương pháp/khía cạnh đánh giá hiện trạng; dữ liệu sự cố, tổn thất chi tiết do VDS quản lý (theo nguyên tắc chung)
14 | Phân tích & lập báo cáo đánh giá hiện trạng | - Phân tích khoảng trống theo các khía cạnh (có thể theo thông lệ và custom thêm cho đặc thù của Trung tâm) - Xác định các điểm rủi ro nổi bật, điểm yếu về kiểm soát và quản trị cho Trung tâm | Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 2 tuần
II - Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (1 tháng)
15 | Cụ thể hóa khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp Trung tâm | Từ KVRR & thước đo cấp TCT, cụ thể hóa mức chấp nhận rủi ro theo đặc thù vận hành của Trung tâm. | KVRR cấp Trung tâm (1 nhánh của khung TCT) | P.QTRR | Ban Giám đốc Trung tâm | 1 tuần | Tư vấn việc cụ thể hóa KVRR cấp Trung tâm bảo đảm nhất quán với khung TCT
16 | Xây dựng thư viện rủi ro cấp Trung tâm | Tổ chức khảo sát nhận diện rủi ro theo từng mảng: đối soát, khai thác dịch vụ, CSKH, QTRR Lưu ý: Sẽ phát sinh các rủi ro liên phòng ban trong và ngoài Trung tâm | Thư viện rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 1.5 tuần | Tư vấn phương pháp nhận diện & phân loại rủi ro
17 | Xác định top risk tại Trung tâm và Risk owner | - Xác định phương thức đánh giá và lựa chọn top risk; áp thước đo để chấm điểm rủi ro - Xác định risk owner cho các rủi ro trọng yếu | Danh mục rủi ro trọng yếu cần theo dõi cấp trung tâm và risk owner tương ứng | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 1.5 tuần | Phản biện phương thức đánh giá và xây dựng danh mục rủi ro; cho ý kiến về phân công Risk Owner
III - Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (2 tháng)
18 | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) | - Với mỗi rủi ro trọng yếu, xây dựng KRI tương ứng (VD: tỷ lệ lệch đối soát, downtime hệ thống, khiếu nại quá hạn, nghi ngờ gian lận). - Định nghĩa công thức, nguồn dữ liệu, tần suất, ngưỡng Xanh/Vàng/Đỏ. | Danh mục KRI kèm công thức, nguồn dữ liệu, ngưỡng cảnh báo | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có liên quan | 1 tháng | Tư vấn phương pháp thiết kế KRI & cách đặt ngưỡng cảnh báo
19 | Xây dựng kế hoạch hành động xử lý rủi ro (KHHĐ) | Với mỗi rủi ro trọng yếu cần xác định: biện pháp ứng phó, ma trận RACI, thời hạn, nguồn lực, đầu mối theo dõi. => kế hoạch hành động xử lý rủi ro cho Trung tâm | Bộ KHHĐ xử lý rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 2 tuần | Cho ý kiến về kế hoạch hành động (KHHĐ) & ma trận RACI dưới góc độ kiểm soát
20 | Thiết lập cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất | Thống nhất nguyên tắc ghi nhận, theo dõi tập trung sự cố/tổn thất; phân loại, ngưỡng giá trị phải báo cáo; thiết lập biểu mẫu. | Nguyên tắc, quy trình ghi nhận và xử lý tổn thất (áp dụng thử nghiệm tại Trung tâm, điều chỉnh theo thực tế để ban hành cho cấp TCT sau này) | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 2 tuần | Tư vấn nguyên tắc phân loại & ngưỡng báo cáo sự cố/tổn thất (theo nguyên tắc chung; dữ liệu chi tiết do VDS quản lý)
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng (5 tháng)
21 | Xây dựng bài toán nghiệp vụ (BRD) & lựa chọn phương án công cụ | Xây BRD số hóa khung QTRR; đánh giá phương án (tự xây / thuê ngoài) theo tiêu chí, trong đó BẮT BUỘC phải có khả năng mở rộng lên cấp TCT. | - BRD được phê duyệt; - Báo cáo lựa chọn giải pháp hệ thống/công cụ | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm phê duyệt - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá | 1 tháng | Tư vấn yêu cầu nghiệp vụ (BRD) dưới góc độ kiểm soát & tính độc lập của dữ liệu
22 | Xây dựng/tích hợp công cụ, dashboard & chuẩn hóa dữ liệu | Xây/tích hợp công cụ theo dõi KRI & sự cố; chuẩn hóa dữ liệu theo taxonomy cấp TCT; kết nối nguồn dữ liệu (VMS, core hệ thống, CRM,...). | Công cụ/dashboard QTRR (first demo) | P.QTRR | Team kỹ thuật/công nghệ | 3 tháng | Được cập nhật tiến độ xây dựng công cụ/dashboard (VDS làm phần kỹ thuật chi tiết)
23 | Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHĐ, hiệu chỉnh | Nạp dữ liệu thực tế; chạy thử KRI theo ngưỡng cảnh báo; theo dõi KHHĐ; đánh giá & hiệu chỉnh ngưỡng/KRI. | Báo cáo thử nghiệm & hiệu chỉnh bộ KRI/KHHĐ | P.QTRR | Team kỹ thuật/công nghệ | 2 tháng | Tư vấn khi cần; dữ liệu sự cố/tổn thất thực tế nạp lên hệ thống do VDS quản lý (theo nguyên tắc chung, không đi sâu vào dữ liệu chi tiết)
24 | Vận hành báo cáo định kỳ vào họp giao ban Trung tâm | - Chuẩn hóa mẫu báo cáo rủi ro; đưa nội dung rủi ro (top rủi ro, KRI Vàng/Đỏ, KHHĐ trễ hạn, sự cố lớn) vào họp giao ban TT. - Đánh giá hiệu quả khi vận hành tại Trung tâm và định hướng nhân rộng lên cấp TCT | - Báo cáo rủi ro định kỳ; mẫu báo cáo chuẩn hóa - Báo cáo định hướng triển khai các cấu phần cấp TCT | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá | 2 tháng | Cho ý kiến về mẫu báo cáo rủi ro & định hướng nhân rộng lên cấp TCT
GIAI ĐOẠN C - TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TOÀN TỔNG CÔNG TY (6 THÁNG)
I - Xác định đầu mối triển khai tại các đơn vị & đào tạo về QTRR (1 tháng)
25 | Xác định đầu mối & chuẩn bị đào tạo | - Soạn thảo chỉ thị yêu cầu các phòng ban, trung tâm cử đầu mối triển khai QTRR (mạng lưới cánh tay nối dài) - Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo về QTRR cho các đầu mối tuyến 1 | Danh sách đầu mối/điều phối viên QTRR Tài liệu đào tạo QTRR cho đầu mối/ĐPV | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 2 tuần | Góp ý học liệu đào tạo; hỗ trợ đào tạo cùng P.QTRR cho các đơn vị tuyến 1 tại VDS
26 | Tổ chức đào tạo & truyền thông | - Tổ chức các buổi đào tạo/nâng cao nhận thức QTRR cho các đơn vị - Truyền thông về dự án & cơ chế phối hợp toàn TCT | Kết quả đào tạo | P.QTRR | - P.Nhân sự - Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 2 tuần
II - Đánh giá lại danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT & xây dựng KHHĐ (1.5 tháng)
27 | Đánh giá lại danh mục rủi ro trọng yếu | Rà soát, đánh giá lại danh mục rủi ro nhận diện ở GĐ A theo thực tế | Danh mục rủi ro trọng yếu cấp TCT (cập nhật) | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 2 tuần | Tư vấn & rà soát độc lập việc đánh giá lại danh mục rủi ro và KHHĐ cấp TCT.
28 | Xây dựng kế hoạch hành động (KHHĐ) cấp TCT | - Xây KHHĐ (phương án xử lý, ma trận RACI, thời hạn, nguồn lực, đầu mối) - Thiết lập cơ chế định kỳ theo dõi & báo cáo hiệu quả KHHĐ | - Bộ KHHĐ xử lý rủi ro cấp TCT - Cơ chế theo dõi & báo cáo KHHĐ | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 4 tuần
III - Xây dựng bộ KRI cấp TCT & cơ chế thu thập dữ liệu, sự kiện tổn thất (2 tháng)
29 | Xây dựng bộ KRI cấp TCT | - Xây bộ chỉ số KRI cho các rủi ro trọng yếu cấp TCT - Ban hành quy định thiết lập, quản lý chỉ số KRI | - Bộ KRI cấp TCT - Quy định quản lý KRI cấp TCT | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 1 tháng | Tư vấn phương pháp xác định KRI cấp TCT. Cơ chế thu thập tổn thất: chỉ tư vấn nguyên tắc
30 | Cơ chế thu thập & báo cáo sự kiện tổn thất | Xây quy trình theo dõi sự cố & cơ chế báo cáo sự kiện tổn thất (loss database cấp TCT) | Cơ chế thu thập, báo cáo dữ liệu/sự kiện tổn thất | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 1 tháng
IV - Thí điểm triển khai KRI và các KHHĐ (toàn TCT) (3 tháng)
31 | Triển khai & thử nghiệm | - Triển khai thử nghiệm KRI & KHHĐ tại các đơn vị; ghi nhận khó khăn/vướng mắc - Điều chỉnh KRI/KHHĐ & mở rộng công cụ/dashboard cho các đơn vị | - Kết quả triển khai và báo cáo ghi nhận tình hình, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai - Công cụ mở rộng; KRI/KHHĐ điều chỉnh | P.QTRR | Các phòng ban/đơn vị toàn TCT | 3 tháng | Tư vấn, giải đáp các thắc mắc và khó khăn trong quá trình vận hành thí điểm
32 | Báo cáo kết quả thử nghiệm triển khai KRI | Lập báo cáo kết quả thử nghiệm triển khai KRI và KHHĐ | Báo cáo kết quả triển khai KRI và KHHĐ | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 1 tuần | Cho ý kiến độc lập đối với báo cáo kết quả thử nghiệm KRI & KHHĐ
V - Đánh giá hiệu quả & tổng kết dự án (1 tháng)
33 | Đánh giá hiệu quả & mức độ trưởng thành | Đánh giá hiệu quả triển khai & mức độ trưởng thành QTRR (so với baseline đầu dự án) | Báo cáo đánh giá hiệu quả triển khai dự án và mức độ trưởng thành QTRR tại VDS | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 2 tuần | Tham gia đánh giá độc lập hiệu quả triển khai & mức độ trưởng thành QTRR; cho ý kiến khách quan
34 | Tổng kết & duy trì | Tổng kết dự án, bài học kinh nghiệm & đề xuất cơ chế duy trì, cải tiến liên tục | Báo cáo tổng kết dự án; đề xuất cơ chế duy trì | P.QTRR | B.TGĐ phê duyệt | 2 tuần | Cho ý kiến độc lập đối với báo cáo tổng kết dự án; tư vấn cơ chế duy trì, cải tiến liên tục

## Timeline (hidden)
STT | Công việc | T3 |  |  |  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  | T6 |  |  |  | T7 |  |  |  | T8
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
I - Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm Vận hành khai thác | bar: T3 W1 to T3 W4
1 | Thống nhất phương án triển khai & phân công đầu mối | bar: T3 W1
2 | Thu thập dữ liệu & khảo sát hiện trạng | bar: T3 W2
3 | Phân tích & lập báo cáo đánh giá hiện trạng | bar: T3 W3 to T3 W4
II - Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | bar: T4 W1 to T4 W4
4 | Cụ thể hóa khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp Trung tâm | bar: T4 W1
5 | Xây dựng thư viện rủi ro cấp Trung tâm | bar: T4 W2 to T4 W3
6 | Xác định top risk tại Trung tâm và Risk owner | bar: T4 W3 to T4 W4
III - Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | bar: T5 W1 to T6 W4
7 | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) | bar: T5 W1 to T5 W4
8 | Xây dựng kế hoạch hành động xử lý rủi ro (KHHĐ) | bar: T6 W1 to T6 W2
9 | Thiết lập cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất | bar: T6 W3 to T6 W4
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng | bar: T4 W1 to T8 W4
10 | Xây dựng bài toán nghiệp vụ (BRD) & lựa chọn phương án công cụ | bar: T4 W1 to T4 W4
11 | Xây dựng/tích hợp công cụ, dashboard & chuẩn hóa dữ liệu | bar: T5 W1 to T8 W4
12 | Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHĐ, hiệu chỉnh | bar: T7 W1 to T8 W4
13 | Vận hành báo cáo định kỳ vào họp giao ban Trung tâm | bar: T7 W1 to T8 W4