## Kế hoạch triển khai GĐ 2 - VHKT
|  | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ VIETTEL |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…..., ngày tháng năm 20,,,
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2 - THÍ ĐIỂM TẠI TRUNG TÂM VẬN HÀNH KHAI THÁC
Căn cứ theo Kế hoạch số …/KH-VDS-VHKT ngày …)
| Thời gian triển khai: | 06 tháng (T3 - T8 của dự án)
| Chủ trì: | P.QTRR
Phối hợp:
- Phòng Khai thác dịch vụ
- Phòng Đối soát
- Phòng Chăm sóc khách hàng
- Team kỹ thuật/công nghệ (?)
Kế hoạch chi tiết
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Đầu vào | Đầu ra kỳ vọng | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | PIC | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
I - Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm Vận hành khai thác (1 tháng)
1 | Thống nhất phương án triển khai & phân công đầu mối | - Tổ chức buổi làm việc khởi động với Ban GĐ Trung tâm và 4 phòng. - Thống nhất mục tiêu, phạm vi, cách phối hợp; mỗi phòng cử 01 đầu mối chính + 01 dự phòng. | Kế hoạch triển khai khung ERM được phê duyệt | Biên bản/Kết luận họp thống nhất cách thức triển khai & danh sách đầu mối các phòng ban tại Trung tâm | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 tuần
1.1 |  | Tổ chức họp kickoff dự án với ban GĐ trung tâm, xác định tần suất báo cáo tiến độ và xây dựng cơ chế báo cáo, xử lý vấn đề | Kế hoạch triển khai khung ERM được phê duyệt | Biên bản/ kết luận họp về phương án triển khai tại trung tâm | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 ngày
1.2 |  | Phân công đầu mối & nhân sự backup tại 04 phòng thuộc trung tâm | Biên bản/ kết luận họp về phương án triển khai tại trung tâm | Danh sách nhân sự đầu mối và nhân sự backup tại các phòng | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 ngày
1.3 |  | Xây dựng tài liệu đào tạo cho nhân sự đầu mối về QTRR |  | Tài liệu đào tạo về QTRR | P.QTRR |  | 2 ngày
1.4 |  | Tổ chức 01 buổi workshop với các đầu mối & nhân dự backup về các khái niệm về QTRR | Tài liệu đào tạo về QTRR | Phản hồi của học viên, kết quả kiểm tra nhận thức về QTRR | P.QTRR | - Nhân sự trưởng/phó phòng và nhân sự đầu mối tại các phòng thuộc trung tâm | 1 ngày
2 | Thu thập dữ liệu & khảo sát hiện trạng | - Thu thập data để đánh giá hiện trạng, bao gồm: quy trình nghiệp vụ trọng yếu, dữ liệu sự cố/tổn thất, khiếu nại, lỗi đối soát (khoảng 12 tháng trở lại). - Khảo sát nhận thức QTRR của CBNV các phòng. | - Báo cáo tổng hợp sự cố/khiếu nại/lỗi đối soát các phòng ban - Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của các mảng nghiệp vụ trong Trung tâm - Bảng khảo sát nhận thức/đánh giá chủ quan của các phòng ban về hoạt động QTRR | - Bộ dữ liệu hiện trạng về hoạt động tại Trung tâm - Kết quả khảo sát các phòng ban trong Trung tâm | P.QTRR | Các phòng ban trong Trung tâm | 1 tuần
2.1 |  | Xác định quy trình, nghiệp vụ trọng yếu và loại dữ liệu tổn thất |  | - Danh sách quy trình, nghiệp vụ trọng yếu | P.QTRR | Các phòng ban trong Trung tâm | 1 ngày
2.2 |  | Thu thập quy trình nghiệp vụ trọng yếu của 04 phòng và trích xuất dữ liệu sự cố/ tổn thất | - Quy trình trọng yếu của các phòng ban - Dữ liệu tổn thất trong 12 tháng |  | P.QTRR | Các phòng ban trong Trung tâm | 2 ngày
2.3 |  | Thiết kế bảng hỏi về nhận thức QTRR |  | Bảng hỏi khảo sát nhận thức về QTRR tại TT | P.QTRR |  | 2 ngày
2.4 |  | Khảo sát nhận thức về QTRR của CBNV TT VHKT |  | Tổng quan mức độ nhận thức về QTRR tại TT | P.QTRR | Các phòng ban trong Trung tâm | 1 ngày
3 | Phân tích & lập báo cáo đánh giá hiện trạng | - Phân tích khoảng trống theo các khía cạnh (có thể theo thông lệ và custom thêm cho đặc thù của Trung tâm) - Xác định các điểm rủi ro nổi bật, điểm yếu về kiểm soát và quản trị cho Trung tâm | Dữ liệu hiện trạng, kết quả khảo sát (mục 2) | Báo cáo đánh giá hiện trạng QTRR tại TT VHKT | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 tuần
3.1 |  | Làm sạch dữ liệu, phân tích gap | Dữ liệu hiện trạng, kết quả khảo sát (mục 2) | Bảng phân tích gap về QTRR theo các khía cạnh tại TT VHKT | P.QTRR |  | 4 ngày
3.3 |  | Xây dựng khung báo cáo và báo cáo hiện trạng QTRR tại Trung tâm | Kết quả đánh giá hiện trạng được lãnh đạo các phòng xác nhận | Báo cáo hiện trạng QTRR tại TT | P.QTRR |  | 1 ngày
II - Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (1 tháng)
4 | Cụ thể hóa khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp Trung tâm | Từ KVRR & thước đo cấp TCT, cụ thể hóa mức chấp nhận rủi ro theo đặc thù vận hành của Trung tâm. |  | KVRR cấp Trung tâm (1 nhánh của khung TCT) | P.QTRR | Ban Giám đốc Trung tâm | 1 tuần
4.1 |  | Xác định khía cạnh đo lường KVRR cấp trung tâm thông qua khảo sát, đo lường ý kiến của các phòng ban trong trung tâm |  | Các khía cạnh của KVRR |  | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm | 1 ngày
4.2 |  | Xây dựng KVRR cấp trung tâm |  | KVRR cấp Trung tâm | P.QTRR |  | 3 ngày
4.3 |  | Xây dựng thước đo RR cấp trung tâm |  | Thước đo RR cấp trung tâm | P.QTRR |  | 1 ngày
5 | Xây dựng thư viện rủi ro cấp Trung tâm | Tổ chức khảo sát nhận diện rủi ro theo từng mảng: đối soát, khai thác dịch vụ, CSKH, QTRR Lưu ý: Sẽ phát sinh các rủi ro liên phòng ban trong và ngoài Trung tâm | - Phân loại rủi ro chung của TCT (cơ sở để phân nhóm các rủi ro cấp TT tránh việc sau này phải quy hoạch lại khi làm GĐ 3) - Dữ liệu đánh giá hiện trạng ở mục 2 | Thư viện rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 1.5 tuần
5.1 |  | Xây dựng mẫu biểu nhận diện rủi ro tại trung tâm |  | Mẫu biểu khảo sát, nhận diện rủi ro tại Trung tâm, bao gồm: - Mẫu hướng dẫn nhận diện rủi ro - Hướng dẫn mô tả rủi ro và ví dụ | P.QTRR |  | 1 ngày
5.2 |  | Tổ chức các buổi workshop với từng phòng ban để nhận diện rủi ro |  | - Danh sách sơ bộ rủi ro của các phòng thuộc TT | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 6 ngày
5.3 |  | Chuẩn hóa thư viện rủi ro cấp trung tâm | - Danh sách sơ bộ rủi ro của các phòng thuộc TT | Thư viện rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR |  | 2 ngày
6 | Xác định top risk tại Trung tâm và Risk owner | - Xác định phương thức đánh giá và lựa chọn top risk; áp thước đo để chấm điểm rủi ro - Xác định risk owner cho các rủi ro trọng yếu | - Thư viện rủi ro ở mục 5 - Thước đo rủi ro cấp TCT đã xác định ở Giai đoạn 1 | Danh mục rủi ro trọng yếu cần theo dõi cấp trung tâm và risk owner tương ứng | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 1.5 tuần
6.1 |  | Xác định rủi ro trọng yếu dựa trên thước đo rủi ro của TT |  |  | P.QTRR
6.2 |  | Xác định risk owner cho từng rủi ro trọng yếu |  |  | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm
III - Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm (2 tháng)
7 | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) | - Với mỗi rủi ro trọng yếu, xây dựng KRI tương ứng (VD: tỷ lệ lệch đối soát, downtime hệ thống, khiếu nại quá hạn, nghi ngờ gian lận). - Định nghĩa công thức, nguồn dữ liệu, tần suất, ngưỡng Xanh/Vàng/Đỏ. | Danh mục rủi ro trọng yếu (mục 6); nguồn dữ liệu các phòng ban tại Trung tâm | Danh mục KRI kèm công thức, nguồn dữ liệu, ngưỡng cảnh báo | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có liên quan | 1 tháng
7.1 |  | Xây dựng danh mục KRI cho từng rủi ro trọng yếu |  | Danh mục KRI dự kiến | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có liên quan | 5 ngày
7.2 |  | Định nghĩa công thức, nguồn dữ liệu, tần suất, đơn vị tính, tần suất, đơn vị tính và ngưỡng tính KRI |  |  | P.QTRR |  | 3 ngày
7.3 |  | Chạy thử KRI |  |  | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có liên quan | 2.5 tuần
7.4 |  | Bộ KRI được phê duyệt |  |  | P.QTRR | Ban Giám đốc Trung tâm | 1 ngày
8 | Xây dựng kế hoạch hành động xử lý rủi ro (KHHĐ) | Với mỗi rủi ro trọng yếu cần xác định: biện pháp ứng phó, ma trận RACI, thời hạn, nguồn lực, đầu mối theo dõi. => kế hoạch hành động xử lý rủi ro cho Trung tâm | Danh mục rủi ro trọng yếu và risk owner (mục 6) | Bộ KHHĐ xử lý rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 2 tuần
8.1 |  | Xác định nguyên nhân cốt lõi của rủi ro |  | Nguyên nhân cốt lõi của các rủi ro trọng yếu | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 3 ngày
8.2 |  | Họp với các phòng ban thuộc Trung tâm để xây dựng kế hoạch ứng phó với từng rủi ro trọng yếu |  | Bộ KHHĐ xử lý rủi ro cấp Trung tâm | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 5 ngày
8.3 |  | Xây dựng ma trận RACI, xác định thời gian và nguồn lực triển khai cho từng KHHĐ |  | Ma trận RACI, thời gian và nguồn lực triển khai cho từng KHHĐ | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 2 ngày
9 | Thiết lập cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất | Thống nhất nguyên tắc ghi nhận, theo dõi tập trung sự cố/tổn thất; phân loại, ngưỡng giá trị phải báo cáo; thiết lập biểu mẫu. | - Cách ghi nhận sự cố hiện tại (SOC, đối soát, CSKH) | Nguyên tắc, quy trình ghi nhận và xử lý tổn thất (áp dụng thử nghiệm tại Trung tâm, điều chỉnh theo thực tế để ban hành cho cấp TCT sau này) | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm - Các phòng ban trong TCT có rủi ro liên quan | 2 tuần
9.1 |  | Thu thập quy trình, phương pháp ghi nhận sự cố/ tổn thất tại các phòng ban |  | Bộ quy trình, phương pháp ghi nhận sự cố, tổn thất tại các phòng ban | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm | 3 ngày
9.2 |  | Xây dựng nguyên tắc thống nhất về phân loại, mức độ sự cố, thời gian báo cáo và phương án xử lý |  | Nguyên tắc phân loại, mức độ sự cố, thời gian báo cáo và phương án xử lý đối với sự cố, tổn thất | P.QTRR | - Các phòng ban trong Trung tâm | 5 ngày
9.3 |  | Xây dựng biểu mẫu báo cáo sự cố, tổn thất |  | Mẫu báo cáo sự cố, tổn thất tại Trung tâm | P.QTRR |  | 2 ngày
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng (5 tháng)
10 | Xây dựng bài toán nghiệp vụ (BRD) & lựa chọn phương án công cụ | Xây BRD số hóa khung QTRR; đánh giá phương án (tự xây / thuê ngoài) theo tiêu chí, trong đó BẮT BUỘC phải có khả năng mở rộng lên cấp TCT. | - Các cấu phần cơ bản đã xây dựng ở GĐ A dự án - Thư viện rủi ro, danh mục rủi ro trọng yếu, KRI, KHHĐ, luồng ghi nhận và xử lý tổn thất đã xây dựng cho TT - Thông tin về các hệ thống hiện có | - BRD được phê duyệt; - Báo cáo lựa chọn giải pháp hệ thống/công cụ | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm phê duyệt - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá | 1 tháng
11 | Xây dựng/tích hợp công cụ, dashboard & chuẩn hóa dữ liệu | Xây/tích hợp công cụ theo dõi KRI & sự cố; chuẩn hóa dữ liệu theo taxonomy cấp TCT; kết nối nguồn dữ liệu (VMS, core hệ thống, CRM,...). | BRD được phê duyệt | Công cụ/dashboard QTRR (first demo) | P.QTRR | Team kỹ thuật/công nghệ | 3 tháng
12 | Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHĐ, hiệu chỉnh | Nạp dữ liệu thực tế; chạy thử KRI theo ngưỡng cảnh báo; theo dõi KHHĐ; đánh giá & hiệu chỉnh ngưỡng/KRI. | - Công cụ/dashboard QTRR (first demo) - KRI đang áp dụng tại TT và dữ liệu liên quan | Báo cáo thử nghiệm & hiệu chỉnh bộ KRI/KHHĐ | P.QTRR | Team kỹ thuật/công nghệ | 2 tháng
13 | Vận hành báo cáo định kỳ vào họp giao ban Trung tâm | - Chuẩn hóa mẫu báo cáo rủi ro; đưa nội dung rủi ro (top rủi ro, KRI Vàng/Đỏ, KHHĐ trễ hạn, sự cố lớn) vào họp giao ban TT. - Đánh giá hiệu quả khi vận hành tại Trung tâm và định hướng nhân rộng lên cấp TCT | Kết quả triển khai QTRR tại TTVHKT | - Báo cáo rủi ro định kỳ; mẫu báo cáo chuẩn hóa - Báo cáo định hướng triển khai các cấu phần cấp TCT | P.QTRR | - Ban Giám đốc Trung tâm - Các phòng ban trong Trung tâm - Team kỹ thuật/công nghệ tham gia đánh giá | 2 tháng

## Timeline
STT | Công việc | T3 |  |  |  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  | T6 |  |  |  | T7 |  |  |  | T8
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
I - Khởi động dự án và đánh giá hiện trạng QTRR tại Trung tâm Vận hành khai thác | bar: T3 W1 to T3 W4
1 | Thống nhất phương án triển khai & phân công đầu mối | bar: T3 W1
2 | Thu thập dữ liệu & khảo sát hiện trạng | bar: T3 W2
3 | Phân tích & lập báo cáo đánh giá hiện trạng | bar: T3 W3 to T3 W4
II - Xây dựng KVRR, thư viện rủi ro và danh mục rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | bar: T4 W1 to T4 W4
4 | Cụ thể hóa khẩu vị rủi ro (KVRR) cấp Trung tâm | bar: T4 W1
5 | Xây dựng thư viện rủi ro cấp Trung tâm | bar: T4 W2 to T4 W3
6 | Xác định top risk tại Trung tâm và Risk owner | bar: T4 W3 to T4 W4
III - Xây dựng KRI và kế hoạch hành động xử lý rủi ro trọng yếu cấp Trung tâm | bar: T5 W1 to T6 W4
7 | Xây dựng bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) | bar: T5 W1 to T5 W4
8 | Xây dựng kế hoạch hành động xử lý rủi ro (KHHĐ) | bar: T6 W1 to T6 W2
9 | Thiết lập cơ chế ghi nhận sự cố/tổn thất | bar: T6 W3 to T6 W4
IV - Xây dựng công cụ/dashboard và triển khai KRI, kế hoạch hành động xử lý rủi ro đã xây dựng | bar: T4 W1 to T8 W4
10 | Xây dựng bài toán nghiệp vụ (BRD) & lựa chọn phương án công cụ | bar: T4 W1 to T4 W4
11 | Xây dựng/tích hợp công cụ, dashboard & chuẩn hóa dữ liệu | bar: T5 W1 to T8 W4
12 | Đưa dữ liệu lên hệ thống, thí điểm KRI & KHHĐ, hiệu chỉnh | bar: T7 W1 to T8 W4
13 | Vận hành báo cáo định kỳ vào họp giao ban Trung tâm | bar: T7 W1 to T8 W4